## INICIO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DISTRITO DE SANTA MARTA 2018
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
COMPONENTE 4: Servicio al Ciudadano
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la Información

## Componente 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción actualizada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 31 de Mayo de 2018
| 1.2 | Socialización de la politica de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción socializada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Junio de 2018
| 1.3 | Publicar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción publicada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 31 de Julio de 2018
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar 3 mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos | Riesgos de corrupción identificados | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Mayo de 2018
| 2.2 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor | Mapa de riesgos de corrupción socializado | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Junio de 2018
| 2.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Julio de 2018
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Agosto de 2018
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción | Riesgos evaluados | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente
| 4.2 | Garantizar cumplimiento del mapa de riesgos | Controles eficaces y eficientes | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente
| 4.3 | Identificar riesgos emergentes | Riesgos de corrupción emergentes identificados | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente
| 4.4 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente
| 4.5 | Monitorear Trimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Reporte de monitoreo Trimestral | Control Interno, Secretaría de Planeación | trimestral

## Componente 2
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA
| Sector Administrativo |  |  |  |  | Orden
| Departamento: | MAGDALENA |  |  |  | Año Vigencia: | 2018
| Municipio: | SANTA MARTA
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Realizar el Manual de Tramites y servicios del Distrito de Santa Marta | Normativa | Eliminación o reducción de requisitos | No hay un manual de tramites y servicios creados. | Realizar conjunto a todas las dependencias de la Alcaldía Distrital un manual de Tramites y servicios con el fin de tener todos los tramites y servicios identificados para poder brindar estrategias de racionalización al ciudadano. | Tener claridad sobre el paso a paso de los tramites y servicios y donde dirigirse. | Secretaría General | 2018-02-01 | 2018-06-30
2 | inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Normativa | Eliminación o reducción de requisitos | No se han identificado los tramites que deben estar publicados en la plataforma SUIT | Identificar los Tramites que debemos cumplir como Categoria 1 en la plataforma SUIT | Que puedan tener una plataforma donde puedan consultar los paso a paso de los tramites que se encuentran en el SUIT | TICS | 2018-02-01 | 2018-06-30
3 | Racionalización de 30Tramites | Normativa, Administrativa o Tecnologica | según el diagnostico realizado a los tramites | al no haber un inventario de tramites no hay una politica de racionalización de tramites | realizar a los 15 tramites identificados acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización | los ciudadanos podran realizar pagos y enviar documentos para poder expedir los tramites. | TICS | 2018-02-01 | 2018-12-31
4 | Nuevo Portal WEB o Link de tramites | Tecnologicas | Portal Actualizado | No hay un Link o una pagina web donde los usuarios puedan consultar todos los tramites | Crear una Pagina Web o un link dentro de la pagina de la alcaldía Distrital donde los ciudadanos puedan encontrar todos los tramites en un solo lugar. | Ahorro de tiempo, dinero y documentos al momento de solicitar un tramite | TICS | 2018-03-01 | 2018-07-31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1
2
3
4
5
| Nombre del responsable: |  |  |  |  | Número de teléfono:
| Correo electrónico: |  |  |  |  | Fecha aprobación del plan:

## Componente 3
Componente 3: Rendición de Cuentas
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar, difundir y mantener actualizada información de las gestiones realizadas por la administración Distrital | Resultados de la gestión publicados en Pagina WEB y redes sociales | Oficina de Prensa | Mensual
| 1.2 | Actualizar link Transparencia y Rendición de Cuentas de la Pagina web de la alcaldia Distrital | Información actualizada en la página web | TIC´S | Mensual
| 1.3 | Publicar informes Periodicos | 3 informes de seguimiento al Plan Anticorrupción 4 informes pormenorizado de Control Interno 2 Seguimientos a las PQRSD 1 Informe de Auditoria Interna 1 Informe de Control Interno Contable | TIC´S Control Interno | Bimestral
| 1.4 | Realizar Audiencia pública de avance de obras | Informar a la ciudadania el estado de avance de cada obra que se desarrolla en el distrito, | Despacho del Alcalde | Mensual
| 1.5 | Realizar un Video Institucional de la Gestión Realizada en el año 2018 | 1 Video Institucional Realizado | Oficina de Prensa | 31 de Diciembre del 2018
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Disponer vallas de conteo regresivo de las entrega de las obras | Disponer de una valla por cada obra de infraestructura que se realice en el distrito | Gerencia de proyectos de Infraestructura | Mensual
| 2.2 | Mantener Dialogo permanente con el Consejo Territorial de Planeación |  | Secretaría de Planeación | Mensual
| 2.3 | Realizar la Rendicion de Cuentas del periodo 2017 | 1 Evento Público | Secretaría de Planeación | 31 de Marzo del 2018
| 2.4 | Respuesta de Solicitudes de información que realicen los ciudadanos por redes sociales |  | TIC´S | Mensual
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Poner encuesta sobre que quieren los ciudadanos que se profundice en la rendición de cuentas | Link creado | TIC´S | 31 de Diciembre del 2018
| 3.2 | Mesa Previa a la Rendición de Cuentas con el Consejo Territorial de Planeación. | Mesa de trabajo realizada | Secretaría de Planeación | 31 de Marzo del 2018
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar el día de la rendición de cuentas una encuesta sobre el proceso | 1 encuesta aplicada | TIC´S | 31 de Marzo del 2018
| 4.2 | Evaluar el cumplimiento de los compromisos de la publicación de la información. | 1 encuesta aplicada | Agenda Estrategica del Alcalde | Mensual

## Componente 4
Componente 4: Servicio al Ciudadano
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Puesta en funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados para la atención ciudadano (Centros de referenciación de oferta social y emprendimiento del Distrito) | 16 Centros de Servicios integrados para la atención al ciudadano en funcionamiento | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 28 de febrero de 2018
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 |  | Plataforma de Chat del Distrito de Santa Marta Creada | TIC´S | 30 de Junio de 2018
| 2.2 | Crear Aplicación para equipos moviles de PQRSD | Aplicación de PQRSD del Distrito de Santa Marta Creada | TIC´S | 30 de Septiembre de 2018
| 2.3 | Atender las peticiones realizadas por los ciudadanos a través de plataformas digitales | Atención de numero de peticiones realizadas | Todas las Dependencias | Permanente
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Crear plataforma de Chat del Distrito de Santa Marta | Plataforma de Chat del Distrito de Santa Marta creada | TIC´S | 30 de Junio de 2018
| 2.2 | Crear aplicación para equipos moviles de PQRSD | Aplicación a equipos moviles de PQRSD del Distrito de Santa Marta. | TIC´S | 30 de Septiembre de 2018
| 2.3 | Atender las peticiones realizadas por los ciudadanos a través de plataformas digitales | Atención de numero de peticiones realizadas | Todas las Dependencias | Permanente
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de calidad del servicio. | Informe Trimetral de encuestas aplicadas | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | Semestral
| 5.2 | Realizar actividades de acompañamiento, gestion y control del ciudadano a traves del programa Alcaldia en la calle | Actividad mensual del programa Alcaldía en la Calle | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | Mensual
Note on C3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Componente 5
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar diagnostico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Diagnóstico realizado | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | 30 de junio de 2018
| 1.2 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia frente a la normativa vigente. | Enlace de transparencia actualizada | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | Permanente
| 1.3 | Identificar información del Distrito de Santa Marta adicional a la publicada en enlace de transparencia para que sea publicada. | Consulta a grupos de valor para identificar información adicional de interés susceptible de publicación | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | 30 de junio de 2018
| 1.4 | Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP (Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico) | 100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP | Recursos Humanos - Secretaría General | Permanente
| 1.5 | Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP (Sistema Electronico de Contratacion Pública). | 100% de los contratos registrados en el SECOP | Contratación | Permanente
| 1.6 | Publicar los contratos en la plataforma SIA (Sistema Integral de Auditorias) de la Contraloria | 100% de los contratos registrados en plataforma SIA Contraloria | Contratación | Permanente
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Mejorar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones). | Formulario implementado | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2018
| 2.2 | Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias ) ajustados a la normativa vigente. | Acuerdos de niveles de servicio documentados e implementados | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2018
| 2.4 | Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública, incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante, si no está de acuerdo con la respuesta. | 1 formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información implementado | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2017
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Poner en practica las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación, | TRD actualizadas | Secretaría General | Junio 30 de 2018
| 3.2 | Revisar y actualizar el registro de activos de información | 1 registro de activos de información actualizado | Secretaría General | 30 de junio de 2018
| 3.3 | Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | Inventario de información actualizado | TIC´S | Septiembre 30 de 2018
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Aplicar un sistema de seguimiento a la gestión documental, para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado. | Sistema de seguimiento a la gestión Documental aplicado. | Secretaría General | Diciembre 31 de 2018