## SEGUIMIENTO TINTO CON EL ALCALD
TÓMATE UN TINTO CON EL ALCALDE
No | SECTOR/LÍDER | COMPROMISO ADQUIRIDO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACCIÓN | ESTADO | FECHA DE CIERRE | RESULTADO
TINTO 1 ( 17 julio 2016) | Los Faroles Luis Toncel 3126352749 | Legalización del barrio | Planeación | Finalizacion de su proceso | Terminado | 3 septiembre del 2015 | Resoludción 470 del 3 septiembre del 2015
|  | Programa Mi calle | Infraestructura | Con 31 barrios se realizó reunión el 8 de agosto y se acordó entrar a adelantar la terminacion del PRONE. El día viernes 12 de agosto se realizará reunión con electricaribe para dar inicio a la legalización de los barrios Luis R Calvo, Divino Niño, Pastrana, Los Faroles y Villa del CArmen.
|  | Elaboración del Plan Maestro de acueducto y Alcantarillado | Planeación | En gestion
|  | Diseño de la Central de Emergencias y Monitoreo para la Seguridad Ciudadana | Seguridad | Contacto con el ciudadana para escuchar con mas detalle el problema. Se le presneto la sala SIES (Sistema integrado de emergencia y Seguridad) Oficio con informacion oficial al ciudadano | Activo
|  | Formalización en electrificación, proceso PRONE | Gobierno | EN GESTION
| Minca Heriberto Quintero 302 4381240 | Creación de Promotora, conformación de peaje y parqueadero | Turismo
|  | Arreglar puesto de salud en este gobierno | Infraestructura
|  | Establecer plan de atención en salud para el sector | ESE
|  | Apoyar la formalización de los transportadores | Tránsito
|  | Implementar la Alta Consejería de la Sierra Nevada | Despacho
|  | Elaboración del Plan Maestro de acueducto y Alcantarillado | Planeación | En gestion
|  | Queda la inquietud de programa de vivienda rural | Despacho
|  | Implementar 2 kms en tramos de Placa huella en puntos criticos sector via a oriente hacia vereda Marinca. | Infraestructura
| Guachaca Carmen Judith Pineda 310 6702013 | Implementar dos escuelas de musica | Cultura | En la IED Guachaca a partir del mes del mes de sepptiembre iniciaron 3 procesos de formación musical: Vallenato (percusión) - miércoles y sábados, Tambora - jueves, Fusión - Viernes.
|  | Dejar cupos especiales para la zona rural en la U Distrital | Educación
|  | Construcción de la Clínica de Guachaca | Infraestructura
|  | Implementar la Alta Consejería de la Sierra Nevada | Despacho
|  | Queda la inquietud de programa de vivienda rural | Despacho
| San Pablo Blanca Bueno 304 2084728 | Sancionar la empresa de transporte público por la no prestación del servicio en la zona | Tránsito | Se ofició al STU para dar cumplimiento a la ruta que debe ingresar a ese barrio.
|  | Reactivación del servicio de recoger carros abandonados en la calle | Tránsito | Se hizo la visita el día 13 de julio, estamos pendientes a un tema de disponibilidad de patios. Ya tenemos el inventario y la posición de los vehículos, se les socializo a los propietarios de algunos vehículos que por medios propios los movieran pero en una visita no los han quitado aun, ya será esperar la disponibilidad de patios.
|  | Hacer Censo para determinar ocupación del espacio público | GOBIERNO/UDEP
|  | Demoler construcciones ilegales en cerros | Planeación | En gestion
|  | Limpieza y encerramiento de lotes | Essmar | La limpieza y cerramiento de lotes, no es competecia de la essmar por ser lotes privados debe ser asumidos por el dueño y según codigo de policia es pertienente a secretaria de gobbierno. | NO APLICA
|  | Controles a la venta de licor, drogas e inseguridad | Seguridad | Contacto con el ciudadana para escuchar con mas detalle el problema. Se le presneto la sala SIES (Sistema integrado de emergencia y Seguridad) igualmente se realizara jornada de cuplimineto del codigo de policia en parques y espacio publico Oficio con informacion oficial al ciudadano | Activo
| Ondas del Caribe Richard Olmos 3175828284 | Revisar tema de lotes abandonados para ver si son de particulares. Jaime Cárdenas | Planeación | En gestion
|  | Priorizar este sector para revisar si se puede hacer un parque, ubicarle alguno cerca. | Infraestructura
|  | Revisar el tema de gas natural | Planeación |  | Terminado |  | Para este tema La Secretaría de Planeación Distrital en primera estancia, realizó una visita de inspección ocular en compañía del Presidente de la JAC, el día 14 de Julio de 2017 . La Semana siguiente es decir, La semana del 17 de julio se comenzó el levantamiento topografico a cargo de un Ingeniero contratista de la Secretaría de Planeación. El producto que se tuvo fue el Plano del barrio Ondas del Caribe, esto fue entregado a la empresa prestadora de Servicios Publicos "Gases del Caribe" la Cual ha venido trabajando conjuntamente con la comunidad y PlaneacionDistrital. Actualmente se Convocó una Reunion con el señor Richard Olmos (Lider de la JAC) el día 28 de Septiembre de 2017 con el funcionario público a cargo, perteneciente al area Socieconomica. El funcionario se comprometió a seguir trabajando en el proyecto,, siempre y cuando la comunidad también lo haga. El día martes 3 de octubre se convocó una reunión con el contacto de la empresa Gases del Caribe y el Lider de la JAC. Estamos atentos al reporte del Señor Richard Olmos para seguir trabajando.
|  | Hacer campaña de información sobre escuelas de musica y deporte | Cultura | Se ha realizado un proceso de divulgación y difusión de la Estrategia de Formación Artística y Cultural -EFAC. Este es el proyecto emblema de la Secretaría de Cultura, a través de el sabemos con seguridad que estamos aportando a la construcción de una mejor Santa Marta. En cuanto a la difusión, estamos publicando casi que diariamente en todas las redes sociales de la Alcaldía, de la Secretaría de Cultura, de nuestro aliado Más Cultural Corporación información sobre el avance y desarrollo del proyecto. Así mismo, contamos con difusión en varios medios aliados (virtuales, impresos y radiales) de nuestra ciudad. Adicionalmente, informamos que se realizaron durante todo el mes de septiembre diferentes jornadas de matriculas en diversos puntos urbanos y rurales de la ciudad: 1 Gira de la Matrículatón Parque de María Eugenia Parque de Mamatoco Parque de Pescaito 2 Gira de los Derechos Parque de Minca Parque de Ciudad Equidad Parque de Taganga 3 Gira de las Artes Teatro Cajamag Día 1 Alcaldía Distrital de Santa Marta Teatro Cajamag Día 2 Teatro Cajamag Día 3 Esta jornadas arrojaron un total aproximado de 1200 matriculados, que ya se encuentran en proceso de formación y esperamos seguir creciendo.
|  | Atender tema de la comunidad respecto a seguridad | Seguridad | No se a Podido contactar al Ciudadano. Sin embargo esperamos tener contacto para enviar informacion pertinente al caso | Activo
|  | Sancionar la empresa de transporte público por la no prestación del servicio en la zona | Tránsito | Se ofició al STU para dar cumplimiento a la ruta que debe ingresar a ese barrio. | Se llegó hasta el barrio el dia 4 de agosto de 2016 y se evidenció que si hay operación normal en el barrio, en horas después de 7pm algunas busetas no entran porque se presenta un tema de inseguridad y hay atracos a los buses.
| 20 de octubre Yesid Alvarez 3006419971 | Incluir dentro de proyectos menores la colocación de 120 mts de tubo para aguas residuales | Infraestructura
|  | Revisar tema de lotes abandonados para que no los invadan. Jaime Cárdenas | Planeación |  | EN GESTION |  | Necesitamos más Informacion por parte de la comunidad
|  | Revizar tema de formalización del servicio eléctrico. Jorge Saltarén | Gobierno | Una vez formalizado el tema con Electricaribe de los barrios que finalizan PRONE se hará la solicitud
|  | Apoyo para solicitar alumbrado público. Jorge Saltarén | Gobierno | Una vez formalizado el tema con Electricaribe de los barrios que finalizan PRONE se hará la solicitud
| Las Vegas Carlos Altamar 3003441759 | Construcción de cento de referenciación en el sector | Infraestructura
|  | Mirar que se puede construir en el lote disponible. La comunidad no quiere cancha | Infraestructura
|  | Revisar lote baldío para ver que se puede hacer con él. | Planeación |  | EN GESTION |  | Necesitamos más Informacion por parte de la comunidad
| EL Pando Jorge Vergel 321 7269628 | Mirar si hay recursos para arreglar el canal por gestión del riesgo | Riesgo | Aportar materiales de construccion y/o remodelacion por parte de la OGRICC | EJECUTADO | 2016-12-30 | Adecuacion del canal y mejoramiento del mismo
|  | Incluir en obras menores arreglo del canal | Infraestructura
|  | Incluir la construcción de un centro de emprendimiento en el sector | Infraestructura
| Nueva Andrea Carolina Henrique Sanjuanelo | Reforzar el tema de seguridad en el sector | Seguridad | Contacto con el ciudadana para escuchar con mas detalle el problema. Se le presneto la sala SIES (Sistema integrado de emergencia y Seguridad) igualmente se realizara jornada de cuplimineto del codigo de policia en parques y espacio publico Oficio con informacion oficial al ciudadano | Activo
|  | Expedir la titularidad del distrito de las áreas comunes. | Planeación | En gestion
| Las Malvinas Daniel Rios 301543 | Perfilación de vias | Essmar | Realizado
|  | Mesa de trabajo para delimitar zonas de mototaxis | Tránsito
|  | Mejorar la atención en el puesto de salud | ESE
|  | Revisar el tema de legalidad y formalizacion del servicio de energia. Jorge Saltarén | Gobierno | Se está haciendo la gestión ante min minas para los nuevos proyectos prone y se aspira que las malvinas sea un de los barrios favorecidos | Se presentó solicitud a Electricaribe, no se ha recibido respuesta a la fecha, salvo la enrega de toda la facturación, porque el barrio no paga, Hay reunión promagramada en Sria de Gobierno Jueves 24/11/2016, hora 10 AM
|  | Verificar si están en el programa de legalización. Jorge Cárdenas | Planeación |  | Terminado |  | Resolucion797 del 9 de dicembre del 2016
| Rodrigo de Bastidas Juan Vargas 300 2980957 | Ampliación de redes de alcantarillado por obras menores o fondos locales | Infraestructura
|  | Arreglo de la cancha en este período de gobierno | Infraestructura
|  | Obras pendientes generan caos. Ya se intervino la obra | Infraestructura
|  | Mejorar el servicio en el puesto de salud e insumos | ESE
| El reposo Martha Cifuentes | Intervenir el Cerro Tres Cruces para que no construyan en el ni lo invadan | GOBIERNO/UDEP
|  | Mirar si dentro de la priorización de calles y parques está el sector | Infraestructura
| Juan 23 William Nieto 300 5002339 | Explorar la opción de mejorar el servicio de agua a través de una alberca o carrotanques. | Riesgo | Apoyar a la comunidad del sector con el servicio de carrotanques para abastecimiento de agua | EJECUTADO | 2016-12-30 | En epocas secas del año 2016 se apoyo a la comunidad con el servicio de carrotaques y de esta manera lograr abastecer el sector ante la problemática presentada
|  | Aprovechar diseño de la alberca para incluir un parque en la parte alta. | Infraestructura
| Cundi Rafael Guerra 300 8213679 | Mirar la opción de convertir el cerro del Cundí en un mirador para toda la ciudad | Infraestructura
|  | Inauguración del parque en el próximo mes | Infraestructura | Se realizó la inauguración del parque | Actualmente el parque está para el uso de los ciudadanos |  | Parque en buen estado bajo el cuidado de los ciudadanos
|  | Incluir en obras menores el arreglo de la cancha | Infraestructura
|  | Mirar la opción de formar líderes con la Unimagdalena | Despacho
| Loma Fresca Nuris Avila 312 6316939 | Incluir el barrio en la priorización del programa mi calle | Infraestructura
|  | Verificar si el barrio está legalizado | Planeación |  | Terminado |  | El proceso comenzó en este año (2017)
| La Victoria Maria Irma Llanos 313 2288205 | Proceso de legalización listo para el próximo año. Jaime Cárdenas | Planeación |  | En gestion
|  | Promover el programa de huertas caseras | Umata
|  | Definir usos del suelo para mirar la posibildad de un parque | Planeación |  | En gestion
| 12 de octubre Gaira Ubaldo Valle 3022366417 | Resolver el problema de estancamiento de agua en la calle pavimentada | Infraestructura
|  | Realizar un diseño para un parque en el lote disponible | Infraestructura
|  | Construcción de una cancha con el apoyo del DPS | Infraestructura
|  | Mirar la posibilidad de canjear las canchas Pedro León de Acosta y La Mariluz por impuestos, para que queden a nombre del distrito | Hacienda
|  | Revisar la invasión del lote ubicado en la Kra 10A entre 4 y 5 | GOBIERNO/UDEP
| Vereda el Canal José Suarez 317 8573067 | Verificar si existe proyecto de placa huella o maquinaria para el sector e informar al Alcalde | Infraestructura
|  | Verificar si se pueden hacer mejoras livianas en el colegio | Educación
|  | Incluir en el programa de obras menores la colocación de paneles solares. JAC | Infraestructura
| Aeromar Meraldo Rodríguez 315 6523126 | Intervenir la ocupación de espacio público e invasiones con el ejercito | Gobierno
|  | Titulación de predios a nombre del distrito para poder hacer obras comunitarias | Planeación |  | En gestion
| Vereda Tigrera Omar Quintero 316 6879995 | Verificar si se pueden hacer mejoras livianas en el colegio | Educación
|  | Definir políticas para arreglo de parques en e secto rural. | Infraestructura
|  | Incluir la vereda en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado | Despacho
TINTO 2 ( 23 Julio de 2016) | Bonda Farid Brochero Tel: 3192349560 | Incluir dentro del plan maestro de acueducto y alcantarillado la zona nororiental de la ciudad previendo la posibilidad de contruir un acueducto en el secto del curval | Despacho
| Cartagena de Bonda | Incluir dentro del programa obras menores la construcción de placa huella en las calles mas deterioradas | Infraestructura
|  | Formular el proyecto de canalización cerrada de la quebrada el burro | Infraestructura
|  | Verificar y oficiar a Corpamag para intervenor La Quebrada. Por competencia. | DADMA
|  | Realizar limpieza a la quebrada el burro | DADMA | Realizar limpieza manual y si es posible con maquinaria a la Quebrada del Burro | EJECUTADO | 2016-12-30 | Retiro de residuos domiciliarios urbanos y de gran volumen de algunos tramos de la quebrada -
| Bonda Centro Saul Martínez García 3016650534 | Mirar si se puede realizar obra liviana de peatonalización en el tramo Inspección de policiía - Penjamo, incluyendo ciclovia | Infraestructura
|  | Revisar tema de señalizacion en la calle | Tránsito | Se hizo el inventario de señales, se determinó la instalación de algunas, y otras horizontales como cebras sobre la vía principal. | Se ofició a Alumbrado Público, Amoblamiento Urbano y a la Oficina de Infraestructura para que se haga lo pertinente según el caso a esta vía, ya que hay una deficiencia en el alumbrado y las condiciones de la vía no permiten el tránsito de personas. Y en lo que compete a la Unidad de Tránsito cumplimos con la demarcación y señalización de vía.
|  | Se está gestionando recursos para mejorar el puesto de salud. Mirar con la ese si se puede disponer de un médico especialista una vez a la semana | ESE
|  | Verificar el cumplimiento de las rutas de busetas para el sector | Tránsito | En conversación con el STU se verifico por parte de ellos que en vista del nuevo despacho solo quedo autorizado para la vereda la Ruta 3 con frecuencia de 10 minutos. | Las personas que no usen Ruta 3 pero vayan para la vereda solo deben llegar al despacho de Bonda y hacer el trasbordo para que una buseta de la ruta 3 que si debe llegar llegue hasta la zona.
| Santana de Bonda David Medina 302 4303012 | Mirar si quedó dentro del FFIE el arreglo de la sede 2 del colegio de Bonda | Educación
|  | Mirar la posibilidad de conseguir un transformador de luz | Infraestructura
| Ojeda José Orozco 301 5807483 | Priorizar la inclusión de jovenes rurales en la Universidad Distrital, en las escuelas de música y escuelas populares del deporte | Cultura | La Estrategia de Formación Artística y Cultural - EFAC que comprende los Centros Culturales Comunitarios-CCC y las Escuelas Distritales de Música-EDM. Cada uno de estos programas cuenta con sedes en el territorio rural de la ciudad priorizando a sus pobladores.Contamos con formación en Guachaca (Danza, Audiovisuales, Artes Plásticas - Vallenato, Tambora, Fusión), Minca (Audiovisuales, Teatro, Literatura y Danza - Fusión, Vientos, Coro) y en los corregimientos de Bonda (Danza, Audiovisuales, Artes Plásticas - Coro, Tambora, Vientos) y Taganga (Danza,Teatro, Audiovisuales - Tambora,Vallenato, Fusión).
| Vereda el Curvalito José Prasca Celín 3215186209 | Mirar opciones de mejoramiento del servicio de transporte público para el sector. | Tránsito
| Masinga Nora Correa Brand 301 6632603 | Socialización del programa de albergue animal para esterilización de perros y gatos | Gobierno | La secretaría se encuentra a la espera de los estudios previos por parte de la secretaría de salud
|  | Mirar si la sede de Masinga está incluida en las mejoras a las sedes escolares | Educación
|  | Construcción de 3 kmts de placa huella, donde se incluya la protección al tubo madre que trae el agua desde paso del Mango | Infraestructura
| Vereda el Boqueron Yazmín Rojas 317 4713868 | Mirar si se puede colocar una antena de telefonía movil en la zona | Planeación |  | Terminado |  | necesitamos que la comunidad o la persona afectada realice una Solicitud de instalacion de una infraestructura de telecomunicación con fotos del sitio, coordenadas magna sirgas, si es espacio publico anexar documentos de titularidad, foto, decreto 117 del 16 de mayo
| Sabanas de Bonda Bertha Llanes Rivera 3126479040 | Incluir la construcción de un pozo profundo en el proycto de obras menores | Infraestructura
|  | Diseñar un puente sobre el rio que una Sabanas con el centro de bonda | Infraestructura
| Paso del Mango Julio Garzón 315 4579483 | Apoyar el proceso de creación de la Promotora Masinga - Paso del Mango | Turismo
|  | SocialIzar en POT para aclarar la divisón de lotes, medidas y lugares | Planeación |  | EN GESTION |  | FABIAN, PONER FECHA.
TINTO 3 ( 13 Agosto de 2016) | Villa Marbella Raymundo Otero 3153867493 | Mejorar la seguridad. Estamos diseñando una Central de Monitoreo para Emergencias y Seguridad Ciudadana | Seguridad | Contacto con el ciudadana para escuchar con mas detalle el problema. Se le presneto la sala SIES (Sistema integrado de emergencia y Seguridad) igualmente se realizara jornada de cuplimineto del codigo de policia en parques y espacio publico Oficio con informacion oficial al ciudadano | Activo
|  | Movilidad: Se han recogido carros abandonados. Vamos a crear unos agentes propios y aspiramos a que sean identificados con la legalidad y la rectitud en los procedimientos | Tránsito
|  | Convivencia: Hay que organizar comités de convivencia para que cuiden los parques, para que haya trabajo en equipo entre los vecinos, | Seguridad | Contacto con el ciudadana para escuchar con mas detalle el problema. Se le presneto la sala SIES (Sistema integrado de emergencia y Seguridad) igualmente se realizara jornada de cuplimineto del codigo de policia en parques y espacio publico. se determinara si el barrio es candidato para realizar el pacto barrial con el programa Entre Todos Oficio con informacion oficial al ciudadano | Activo
| Concepción 2 Blanca Vesga 3167469377 | Estamos diseñando los tanques que debe haber por toda la ciudad para que el agua llegue por gravedad. El nuevo operador debe resolver todos los problemas relacionados con la prestación del servicio | Despacho
| La esperanza Luisa Garrido Villar 3016312369 | Estamos evaluando salidas jurídicas para ver qué vamos a hacer con el lote del antiguo terminal. Por ahora será parqueadero. | Tránsito
| Chimila 1 Jorge López 3006680791 | Revisar la posiblidad de hacer un parque. | Infraestructura
|  | Arreglo de la via principal | Infraestructura
|  | Plan de mejoramiento de vivienda | Planeación |  | En gestion
| Vereda Buenos Aires Jorge Sánchez 3205309670 | , debemos revisar si este sector va a quedar como urbana o rural en el POT, qué lotes tiene y si está legalizado (Sec. Planeacion - Dr Francisco Garcia y Jaime Cárdenas) | Planeación |  | EN GESTION |  | Hay una solicitud del 5 de octubre del 2015 para legalizar el barrio.
|  | Revisar si se puede hacer un perfilado de la via de acceso a la zona | Essmar | EN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA INSPECCION | PENDIENTE
|  | Hacer una feria en el sector | Gobierno | Se incluyó el barrio en el crongrama de las ferias de la equidad 2016 | Se llevó feria de la equidad a la comunidad |  | Ciudadanos gozaron de las ofertas institucionales
| Pamplonita Orlando Rojas 3217323779 | Está en licitación arreglar las bases del puente. | Infraestructura
|  | Alcalde ordena que Secretaria de Planeacion le ayude a definir cómo queda Pamplonita, 8 de octubre y Malvinas en el POT, si están legalizados y si están en zona de alto riesgo hasta donde el Distrito puede intervenir | Planeación |  | En gestion
| Filadelfia Jorge García 3013035090 | Revisar el cobro del servicio de aseo. Dicen que les están cobrando 2 veces. Saltarén. | Essmar
|  | Mirar opción para pavimentar via principal. Son mas de 400 mts y no aplica para mi calle | Infraestructura
|  | Incluir el arreglo de la cancha en el programa 100 obras menores | Infraestructura
| La teneria Roberto Mindiola Tel: 3004886715 | Revisar las rejillas del puente que están en mal estado | Infraestructura
|  | Revisar el tema de la tienda frente al parque y el personal que está en los alrededores del mismo | Gobierno
| Privilegio, Villa Rivera del Rio, Portales del Arcoíris Maria Martha Gonzalez 3043503190 | Revisar con la policia los sitios donde expenden droga y se solicita a la comunidad los pongan en evidencia | Seguridad | Contacto con el ciudadana para escuchar con mas detalle el problema. Se le presneto la sala SIES (Sistema integrado de emergencia y Seguridad) igualmente se realizara jornada de cuplimineto del codigo de policia en parques y espacio publico Oficio con informacion oficial al ciudadano. Se espera programar visita al barrio para obener evidencias de la denuncia | Activo
| El Socorro de Gaira Juan Camargo Mozo 3043854070 | Barrio para legalizar. Jaime Cárdenas se compromete a visitar e barrio el 15 de septiembre | Planeación |  | EN GESTION |  | Barrio legalizado bajo la Resolución 803 del 9 de diemebre del 2016, queda pendiente visitar
| Maria Cecilia Fidel Vega 3106462436 | Se debe resolver que l ruta de buses no esté llegando a la zona | Tránsito
|  | ayudar a perfilar la vía con las maquinarias adquiridas por el Distrito para esto | Essmar
|  | Tener en cuenta el lote disponible para hacer un parque | Infraestructura
|  | Revisar la situación del colegio de la zona que se lo entregaron a la JAC | Educación
| Luz del mundo Bercelio Suarez Tel: 3046598897 | Priorizar el arreglo de la cancha dentro del programa obras menores | Infraestructura
|  | Mirar la opción de construir el canal de desague de aguas llvias por el programa 100 obras | Infraestructura
| Las Tunas Damaris Hernández Tel: 3164587738 | Alcalde ordena verificar si edificio abandonado en el cerro se puede expropiar y demoler. | Planeación |  | En gestion
|  | Alcalde ordena revisar si se puede identificar un lote abandonado en este sector, para empezar a exigir cerramiento, limpieza, etc (Hay un lote grande de los Riascos): averiguar cómo están estos propietarios en pago de predial. Julio Torres – ESPA – Francisco. | Planeación |  | En gestion
| Los Olivos Martha Pérez 3006706249 | Se ordena visita con alumbrado público para revisar iluminación y constrción de reductores de velocidad y señalización | Infraestructura
|  | Organizar actividad de limpieza en el sector | Essmar
| Divino niño/ altos de bahia concha Julio Cesar Nuñez Rivera 3016683732 / 3016511141 | Mirar opción de arreglo de vías. | Essmar | POR SER UNA VIA DE TRANSITO PARA EL SERVICIO DE LA BASURA, SE HICIERON LAS RESPECTIVAS ADECUACIONES, PERO PARA TENER EN CUENTA QUE LAS LLUVIAS DAÑAN LAS VIAS NUEVAMENTE. | REALIZADOO
| Cristo rey Yaneth Castro Tel: 3158437603, Rafael Urueta Tel: 3184837483 | Ludoteca no está prestando ese servicio, queremos que nos autoricen que funcione un centro para los adultos mayores: Alcalde está de acuerdo. Planeación debe revisar el tema con la UDEP para que pase al Distrito | Planeación |  | En gestion
|  | Mirar problemas de saneamiento básico, vías | Infraestructura
|  | Verificar negocios que no cumplen con la normatividad y causan desordenes | GOBIERNO/UDEP
| 17 de diciembre Otto Serge 3043328299 | Alcalde ordena a UDEP desalojar la casa comunal, se debe organizar como centro de emprendimiento | GOBIERNO/UDEP
|  | Parque será terminado antes de diciembre | Infraestructura
|  | Oficiar a Metroagua para que apoye al Distrito en la desconexión de mangueras de este sector y cerrar la venta de agua ilegal. | Gobierno | OFICIADO A METROAGUA
|  | Alcalde solicita que ESPA se comunique con el líder para ubicarle un contenedor, para que la comunidad pode sus árboles | Essmar | EN CRONOGRMA DE ACTIVIDADES, PARA INSPECCION | PENDIENTE
| Santa Ana Daladier Tinoco 3146709497 | Denuncia irregularidades cometidas por operarios del servicio de recolección de escombros en camiones de ESPA | Essmar
|  | Alcalde quiere que se revise si este sector está incluido dentro de los que se van a intervenir para construir colegios | Educación
| Corea-Martinete María Cristina Granados Tel: 3007944654 | Alcalde quiere que se revise si este sector está incluido dentro de los que se van a intervenir para construir colegios y tener en cuenta si no está incluido | Educación
|  | Alcalde solicita que Priscila revise con la policía y la comunidad el tema de seguridad de este sector | Seguridad | Contacto con el ciudadana para escuchar con mas detalle el problema. Se le presneto la sala SIES (Sistema integrado de emergencia y Seguridad) igualmente se realizara jornada de cuplimineto del codigo de policia en parques y espacio publico Oficio con informacion oficial al ciudadano. Se espera programar visita al barrio para obener evidencias de la denuncia | Activo
TINTO 4 ( 13 Septiembre de 2016) | Los Laureles Rosa Sanchez 3145067360 | El Alcalde manifiesta que Planeación debe ir a inspeccionar la zona y así mismo colocar la señalización donde se identifique que los predios pertenecen al Distrito. | Planeación |  | En gestion
| Boulevard de las Rosas Dolys Rada 3116930282 | Alcalde Manifiesta que deben ir a la oficina de Gerencia de Proyectos y verificar si están incluidas en el proyecto, con el fin de no generar falsas expectativas. | Infraestructura
|  | En cuanto a la Alimentación Escolar del Colegio Santander, el Alcalde delega al Secretario de Educación, realizar una visita a la institución. Rector, Juan Vega Posada. | Educación
| Urbanización la concepción 1 Orlando Cabrera Tel: 3046598897 | Alcalde se compromete con la Comunidad, en llevar al Equipo de ESPA, para realizar una sensibilización con los ciudadanos y así mismo invitarlos a clasificar las basuras. | Essmar | SE REALZARON JORNADAS DE SENCIBILIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ACOMPAÑADAS DE JORNADAS DE INSERVIBLES | REALIZADO
|  | Alcalde se compromete en enviar la UDEP y revisar el tema | GOBIERNO/UDEP
| Curinca Marcos Gutierrez 3205158335 | Alcalde se compromete en enviar a Secretaria de Infraestructura para revisar socializar proyectos. | Infraestructura
|  | Alcalde se compromete en enviar a LA UDEP, para intervenir en zonas de Tiendas/Bar. | GOBIERNO/UDEP
| Oasis Carlos Mindiola 3013837624 | Alcalde se compromete en enviar el secretario de Educación y revisar la demanda de estudiantes del Barrio. | Educación
|  | Alcalde se compromete en enviar el secretario de Infraestructura, para revisar el problema del desagüe en la comunidad. | Infraestructura
| El pradito Wilber López Tel: 3045286650 | Alcalde se compromete en enviar el secretario de Infraestructura, para verificar si el Parque del Pradito cuenta con diseños y así poder incluirlo en el programa. | Infraestructura
|  | Alcalde se compromete en enviar el secretario de Educación, para evaluar las condiciones que presenta la institución. | Educación
| Vista Linda Nesly Tetay 3103628454 | Alcalde se compromete en enviar el Doctor. Jorge Saltaren con el fin de revisar el tema de Energía Social en la Comunidad. | Gobierno
| Urbanización villas de alejandria Sofía Muñoz 3016209501 | Alcalde se compromete en enviar el equipo de Infraestructura, para dialogar con el Edil de la Localidad y la Comunidad, para constatar el valor del Proyecto de un Estudio de Suelo. | Infraestructura
|  | Alcalde se compromete en enviar al doctor Jorge Saltaren, para inspeccionar la zona en horas de la noche y revisar si tienen postes disponibles y reubicarlos donde sea necesario. | Gobierno | Se revisó el tema con Nesly, tienen mas de un año el barrio que no paga el servicio y el tema es que el transofrmador es insuficiente para la exigencia energética. Mercados especiales dice que deben pagar para organizar mejoramiento del sistema
| Minuto de Dios Jorge Acosta 3005709677 | Alcalde se compromete en enviar el Equipo de Planeación Distrital y la UDEP, con el fin de realizar una mesa de concertación y hacer el levantamiento. Así mismo dejar un distintivo (bandera), el cual identifique que el terreno pertenece al Distrito. | PLANEACIÓN/ UDEP |  | EN GESTION |  | VISITAR CON LA UDEP, PONER FECHA.
|  | Alcalde se compromete en enviar el Equipo de ESPA para el retiro de escombros. | Essmar |  | REALIZADO
TINTO 5 ( 20 Septiembre de 2016) | Simon Bolivar Gloria Bonett 3146128886 | No conocemos este predio. Planeación y Educación deben revisar en coordinación con la presidente de la JAC. | PLANEACIÓN / EDUCACIÓN |  | En gestion
|  | Hablar con Director Dadma (Ing.Jaime Avendaño) cómo va este punto en cuanto a la programación que se tiene. Explica que con ESPA se está comprando maquinaria que servirá para atender mas sectores. | DADMA / Essmar
|  | Llevar Feria de la Equidad | Gobierno | Se incluyó el barrio en el crongrama de las ferias de la equidad 2016 | Se llevó feria de la equidad a la comunidad |  | Ciudadanos gozaron de las ofertas institucionales
| Altos de Simón Bolivar Mónica Montes 3116725552 | Se debe priorizar para llevar la feria | Gobierno | Se incluyó el barrio en el crongrama de las ferias de la equidad 2016 | Se llevó feria de la equidad a la comunidad |  | Ciudadanos gozaron de las ofertas institucionales
|  | Direccion DADMA y Secretaria de Planeación deben hacer la revisión para verificar a ver si se cierra esta bloquera y revisar por qué rompen los manholes. | DADMA / PLANEACIÓN | Hacer visita de operativo de inspeccion, vigilancia y control, para tomar las medidas de acuerdo a la evaluacion de las condiciones ambientales que presenta el lugar | EJECUTADO | 2016-12-30 | Se impuso medida preventiva de suspension de actividades de la bloquera,la cual contenia una serie de obligaciones ambientales para el adecuado fucionamiento de la misma
| Nueva Bethel Dora Ruíz 3002223395 | En cuanto al retiro de escombros, programar una reunión con Fenoco y ESPA para que se encarguen de retirarlos. | Essmar | CRONOGAMA DE ACTIVIDADES | PENDIENTE
| 8 de febrero Omar Sierra 3234958760 | Obras para el Buen Vivir - se pueden buscar fuentes de financiación con la Alcaldía Local - Planeación y UDEP debe contactar al líder para que se haga la demolición del predio que denuncian | INFRAESTRUCTURA / PLANEACIÓN / UDEP |  | EN GESTION |  | MAS INFORMACION DEL PREDIO
|  | Se explica la problemática de las invasiones frente al uso inadecaudo de los servicios públicos - revisar caso con Jorge Saltarén | Gobierno | No ha sido posible comunicarse con el lider Omar Sierra para seguimiento
|  | Verificar si está legalizada la zona y si no, hacer inspección para incluirlos (Jaime Cárdenas) - Alcalde explica cómo es el proceso de legalización de barrios. | Planeación |  | EN GESTION |  | Hay una solicitud del 16 de noviembre de 2016
| Timayui 1 Luis Bayona Arias 3153489667 | ESPA debe revisar si puede intervenir la calle para retirar lodo | Essmar
|  | Jorge Saltarén debe revisar problemática | Gobierno | II etapa Timayi está tomando la energía del sector normal, estufa electrica. Uso desordenado energía. El tema es supremamente complejo, dado que la solución es desconectarlos y son aproximadamente 300 usuarios.
| Villa Aurora Graciela Herrera 3115341523 | Jorge Saltarén debe revisar problemática | Gobierno | Pendiente por verificar los resultados. No contesta el tel.
|  | ESPA revisar si es posible limpieza de vias | Essmar |  | REALIZADO
|  | ESPA debe revisar y evaluar si se pueden instalar puntos de acopio - Alcalde explica que el servicio hay que pagarlo. | Essmar
| 20 de Julio José Pájaro 3005934851 | Revisar con Planeación la propiedad de esta casa, para ver si se puede habilitar para un centro de emprendimiento. | Planeación |  | EN GESTION |  | pedir ubicación
|  | ESPA debe atender y sensibilizar a la comunidad para que ayuden a cuidar | Essmar
|  | Se debe priorizar para llevar la feria | Gobierno
|  | Instribir en obras menores o tenerlo en cuenta en el programa Mi calle | Infraestructura
| Altos Delicias Francisco Ortíz 3005966987 | Revisar si tienen el lote para casa de emprendimiento | Planeación |  | EN GESTION |  | pedir ubicación
|  | Se debe priorizar para llevar la feria | Gobierno | Se incluyó el barrio en el crongrama de las ferias de la equidad 2016 | Se llevó feria de la equidad a la comunidad |  | Ciudadanos gozaron de las ofertas institucionales
|  | Inscribir en proyecto "Mi Calle" | Infraestructura
| Alcazares Viveca Vives 3016191615 | Planeación y UDEP deben revisar el tema y hacer cumplir el decreto Antenas | PLANEACIÓN / UDEP |  | En gestion
TINTO 6 ( 7 Octubre de 2016) | Tamacá | Problema de la Quebrada Tamacá: Para resolver con 100 obras del buen vivir. | Planeación |  | Terminado |  | Se creo el Proyeto de 100 obras a la cual pueden aplicar la comunidad,
|  | La realización de tómate un Tinto con comités de usuario. | Despacho
|  | Prometimos 5 canchas pando y curinca, estamos escogiendo entre Galicia y bastidas, están entre los almendros y nacho vives. Explica el criterio. Quiere hacerlo completo. La cancha necesita que esté a nombre nuestro, que tenga población pobre. Sugiere ir al IGAC, y si no está al nombre del distrito, no se puede. | Infraestructura/Planeación |  | En gestion
|  | Basuras en el parque – canecas o puntos de acopio. Se está avanzando en contenerización, reunión definitiva con la empresa interaseo, tiene que invertir. | Essmar
| Gaira Neftaly Quintero 320 5477543 | Revisar la problemática del sector de Gaira | SEGURIDAD/UDEP | No se a Podido contactar al Ciudadano. Sin embargo esperamos tener contacto para enviar informacion pertinente al caso | Activo
|  | Resolver la problemática de la Cancha con Coordinacion Deportes | Deportes
| Galicia Andres Salas 3176684285 | Revisar la posibilidad de hacer un Centro de emprendimiento, o sede de alcaldía menor. | Infraestructura
|  | Hacer mantenimiento al colector | Infraestructura
| Paraíso Pantano Patricia Jimenez 3184965471 | Hablará con ingrid, alcalde. para perfilar las calles y deslodar las calles. | Essmar | CRONOGRMA DE ACTIVIDADES | PENDIENTE
| San José del Pando Martin Barrera 3013872067 | El pando constantemente tienen las aguas de alcantarillado mal, colapsado totalmente, emergencia sanitaria, rebosamiento, parecen volcanes. Perjuicio total – metroagua ya se va si hay otro barrio que se pueda asociar, alquilar una máquina y las redes de todo el pando, contratémoslo | Planeación
|  | Tenemos un lote en la parte alta que la JAC donó al distrito que tiene 80 por 90 el mirador de san jose del pando, cedemos un lote, tenemos 930 niños 740 niñas – explica los criterios, toca ver donde está ese lote, ojo que no sea zona de alto riesgo. | Infraestructura/Planeación |  | En gestion
TINTO 7 ( 11 Octubre de 2016) | SALUD | Hacer Carnets a la ASODEU (Antes de que acabe Octubre) | ESE | SE HIZO ENTREGA DE ESCARAPELAS A LOS VEEDORES CIUDADANOS Y LOS COPACOS EN COORDINACION CON LA SECRETAIRA DE SALUD | TERMINADO | Marzo de 2017
|  | Hacer priorización sobre los insumos, los de 24 horas no le pueden faltar los insumos. Ver si se está fugando el insumo. | ESE | SE ESTA HACIENDO DESPACHO DE INSUMOS LOS DIAS SABADOS DE CASA SEMANA Y LOS DIAS MIERCOLES SE REALIZA UN REFUERZO A LOS FALTANTES PARA LOGRAR LA COBERTURA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
|  | Ambulancia nueva, semana que viene entregamos a minca. | ESE | SE REALIZO PROYECTO CON EL MINISTERIO Y LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA COMPRA DE 4 AMBULANCIAS, YA TENEMOS EN CDP POR PARTE DE LA SECRETARIA PARA LA COMPRA DE DOS. | ESPERANDO ENTREGA
|  | Médico de tigrera, está robándose el tiempo, deben ser 8 horas. Pide revisar el tema. Ese día tiene que estar toda la oferta. | ESE | LA DOCTORA DAVIS SEVILLA SUBGERENTE ASISTENCIAL CERTIFICA QUE EL MEDICO ASIGNADO A TIGRERA ES LA DOCTORA AMARILIS PADILLA Y LOS DIAS QUE ESTA DE TURNO SON LOS LUNES Y MARTES MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA, EL DIA MIERCOLES ASISTE AL PUESTO DE SALUD DE PUERTO MOSQUITO Y LOS DIAS SABADOS HACE EL DILIGENCIAMIENTO DE RIPS PARA FACTURAR | SOLUCIONADO | Octubre de 2016
|  | Hacer convenio para mantenimiento de los puestos de salud | ESE | SE PRESENTA EL ANTES Y DESPUES DE LOS CENTROS DE SALUD QUE HASTA EL MOMENTO SE LES HA REALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EN PROCESO
|  | Arreglar los baños de los puestos de salud, motobombas y lo que necesiten para funcionar. | ESE | SE PRESENTA EL ANTES Y DESPUES DE LOS CENTROS DE SALUD QUE HASTA EL MOMENTO SE LES HA REALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EN PROCESO
|  | Policía para que ciertos puntos, estén seguros. | ESE
TINTO 8 ( 14 octubre de 2016) | Hoteleros Calle 12 | Propuesta APP – Para parqueaderos subterráneos en el centro de la ciudad. Semipeatonalizar el centro histórico. Están en etapa de prefactibilidad. Eje colindante con la bahía. | Despacho
|  | Limpiar las calles peatonales, drenar el agua sucia de la calle 12 | Essmar
|  | Estamos puliendo un decreto que va a implicar la exigencia que el propietario de bienes abandonados en el centro los intervengan, so pena de que lo arreglemos nosotros, lo expropiamos. | Despacho
|  | La primera zona para arrancar con contenerización es el centro | Essmar
|  | Reunión para la constitución de una Promotora Turística | Turismo
|  | Con la policía se está haciendo extinción de dominio a ollas. La de la 12 es una de ellas. | Seguridad
|  | Vamos a mirar el tema de la tubería que es estructural, que sea en realidad una solución definitiva. | Infraestructura/Planeación
|  | Seguridad: cámaras que tengan las especificaciones, y se monitorea desde la central. La cámara por sí sola, persuade, y sirve pasar evidencias. | Seguridad
|  | Cultura, turismo, transporte – reunir los taxistas – hacer un tinto | Despacho
|  | Rescatar el estatuto de centro histórico y las herramientas | Turismo
TINTO 9 ( 22 Octubre de 2016) | Conciliadores | Megáfono y proyector, plan de compra. En dotación para la casa de Justicia. | Casa Justicia
|  | Dotar a la casa de justicia, 5 computadores portátiles, manual de uso, y se programan. Son de la oficina. Se sacan en calidad de préstamo. | Casa Justicia | 1. Compra de 3 Computadores de Escritorio para las Oficinas de Conciliadores en equidad. | REALIZADO / CUMPLIDO | 04 de de JUNIO DE 2017 | Oficinas de los Conciliadores en Equidad Dotadas con equipos de Computos para el mejoramiento de los servicios realizados.
|  | Papelería: meterlo en un stock, una dotación mínima, se necesita impresora. SOFTWARE para que todo quede sistematizado. La carpeta queda en físico, escaneada. | Casa Justicia | 1. compra de 3 impresoras para las oficinas de Conciliadores. 2. Instalacion de SOFTWARE para optimizar el trabajo realizado por los conciliadores. 3. Capacitacion en el Uso de Herramientas Informaticas a los Conciliadores en equidad. 4. Capacitacion Realizada a los Conciliadores, sobre el uso e implementacion del Sistema Nacional de Casas de Justicia | REALIZADO / CUMPLIDO | 23 DE MAYO DE 2017 | Conciliadores de Casa de Justicia Capacitados en el uso de los nuevo equipos de cómputo y acceso a las herramientas ofimáticas e implementación del Sistema de Información Nacional de Casas de Justicia.
|  | Apoyo a eventos nacionales: cómo lo sacamos? Lo contractual debe tener una programación. Gestión con tiempo. Es un tema de planeación y proporción. Hay que reunirse con la directora para ver que eventos hay. | Casa Justicia | 1. Participacion de los Conciliadores en: la Conciliaton Nacional en Equidad, donde se promueve la participacion directa de los Conciliadores del Distrito de Santa Marta. | REALIZADO / CUMPLIDO | 2017 | los conciliadores en equidad del Distrito Participaron de la Jornada de Conciliaton Nacional y estan pendiente a la proxima el dia 26 y 27 de Septiembre del 2017. esta Jornada se reliza en coordinación con el Ministerio deJusticia.
|  |  |  | 2. Participacion de los Conciliadores en la Jornadas deCasa de Justicia Movil, realozadas en los Barrios del Distrito de Santa Marta | REALIZADO / CUMPLIDO | Julio de 2017 | los conciliadores en equidad del Distrito Participaron de las Jornadas de Justicia al Barrio, en donde estos prestaron sus servicios en los Barrios donde se realizo la actividad.
|  | Construir una matriz de entregas de insumos de oficina, con planeación para apoyar la gestion. | Casa Justicia | Entrega de material Institucional a los Conciliadores en equidad. Chalecos y Gorras las cuales se utilizan en la realización de actividades. -15 gorras -15 chalecos | REALIZADO / CUMPLIDO | 10 de Marzo de 2017 | material de trabajo entregado para el fortalecimiento Institucional
|  |  |  | Entrega de material Material institucional: -Tres grapadoras -Dos (2) cajas con esferos -Cinco (5) fólderes AZ -Tres (3) perforadoras -Dos (2) cajas grapas -Dos (2) Cajas de Clips -Dos (2) caja de grapadoras | REALIZADO / CUMPLIDO | 23 de Mayo de 2017 | material de trabajo entregado para el fortalecimiento Institucional
|  | Definir una estrategia para reenganchar a los Conciliadores que desertaron. Hacer una mesa de trabajo. | GOBIERNO/CASA DE JUSTICIA
|  | Ciudad equidad debe tener cupos para el diplomado. Ver si la junta vecina, que tienen junta, y nosotros los aceptamos. Ciudad Equidad debería ser el mejor barrio de la ciudad. | Casa Justicia | 1. Realizacion del Diplomado en formación de nuevos conciliadores en equidad para el distrito de santa Marta, de los cuales se entregaron 4 cupos a los administradores de las mazanas de ciudad equidad | RELIAZADO/CUMPLIDO
|  | Con apoyo de Juridica mirar las juntas vecinas y ver de qué manera pueden ingresar. Si no, ver de que manera hacemos un diplomado solo en Ciudad Equidad. | Casa Justicia
|  | El proyecto presentado a Casa de Justicia habría que evaluarlo y enlazar con qué indicadores del PDD apunta. | Casa Justicia
|  | Se podría dar un conjunto de Becas para los procesos que impliquen insertar nuevos conciliadores. Como se empaquetan becas para los procesos que tienen que ver con conciliadores con equidad. Y ver de manera individual como sus familias, en especial los hijos. | Casa Justicia | Se realizo un Diplomado en formación de nuevos conciliadores en equidad para el distrito de santa Marta. Totalmente gratis. | REALIZADO / CUMPLIDO | Diciembre de 2017 | Apertura de un Diplomado en el Distrito para formar nuevos conciliadores en equidad, totalmente Gratis
TINTO 10 ( 22 Octubre de 2016) | Barristas | Lanzaremos el fondo de apoyo a las iniciativas deportivas de formación y alta competencia. | Deportes
|  | Proyecto para que accedan a más instrumentos musicales, por el fondo de Cultura. | Cultura
|  | Banco de hojas de vida, para que accedan a campañas de cultura ciudadana y otros programas de la Alcaldia | Deportes
|  | La posibilidad de estudiar la idea de Administración de un kiosko de parques a la barra. El tema está en estudio. | Deportes
|  | Postular una lista de una gente que venga a estudiar al Politécnico Distrital. | Deportes - Educación
TINTO 11 ( 3 Diciembre de 2016) | Nueva Colombia Domingo Santander Padilla 3205296977 | Informar proceso Mi Calle en esta comunidad y el estado actual de la solicitud. | Infraestructura
| Altos Don Diego Luzenith Lanziano 3145723585 | Visitar Colegio Altos Don Diego, confirmar si esta priorizado y que tipo de intervencion tendra | Educación
| Libertador Betsy Musso 3205930428 | Socializar lanzamiento Obras menores por el buen vivir | Planeación |  | Terminado |  | Se solicializó para:Localidad 1: U. Antonio nariño, lunes 11 de septiembre, Localidad 2: 14 de septiembre, U.Sergio arboleda , Localidad 3: Hotel Palamarena viernes 15 de septiembre
| Bello Sol Maria Vieira 3112024484 | Reportar a la comunidad estado actual del proyecto de diseño del alcantarillado Supervisar canal de desague construido por Fenoco en la zona. Solicitar a Alumbrado Publico de postes retirados en otras zonas para instalar y mejorar iluminacion. | Infraestructura
|  | Instalar canecas de mayor capacidad para el manejo de basuras generados en temporadas altas. | Essmar
| Valle de Gaira Mariana Fonseca 3127711891 | Alcalde se compromete en visitar la zona. Agendar visita | Despacho
| Villa Franca Velen Granados 3013234189 | Revisar en que fase se encuentra esta comunidad frente al proceso de Legalizacion y Titulacion. | Planeación |  | En Gestión |  | Resolucion 849 del 26 de noviembre del 2015.
| Rosario de Gaira Dennis Fragoso 3004493338 | Planeacion reportara el estado actual del proyecto obras menores | Planeación |  | Terminado |  | Se solicializó para:Localidad 1: U. Antonio nariño, lunes 11 de septiembre, Localidad 2: 14 de septiembre, U.Sergio arboleda , Localidad 3: Hotel Palamarena viernes 15 de septiembre
| Taganga Mayerlin Nieto 3014975298 | Reportar periodicamente estado de avance Obra Centro de Salud. | ESE
| Luis R Calvo Francisco Redonde 3164684552 | Agendar visita del Alcalde a la Comunidad. | Despacho
|  | ESPA visitar el barrio y solucionar problema de basuras. ESPA socializara las jornadas de recoleccion. | Essmar | SE REALIZARON JORNADA DE SENCIBILIZACION EN COMPAÑÍA DE SEC DE SALUD, DE MAEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, Y HORARIOS DE RECOLICCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS. | REALIZADO
| Vereda San Isidro Duban Nieto 3024433361 | Secretaria de Educacion visitar Colegio y valorar intervencion. | Educación
|  | Secretaria de Planeacion Reportar lanzamiento proyecto obras menores. | Planeación |  | Terminado |  | Se solicializó para:Localidad 1: U. Antonio nariño, lunes 11 de septiembre, Localidad 2: 14 de septiembre, U.Sergio arboleda , Localidad 3: Hotel Palamarena viernes 15 de septiembre
| María Eugenia sector caribe Helca Robles 3043252432 | Secretaria de Planeacion reportar lanzamiento de proyecto Obras Menores | Planeación |  | Terminado |  | Se solicializó para:Localidad 1: U. Antonio nariño, lunes 11 de septiembre, Localidad 2: 14 de septiembre, U.Sergio arboleda , Localidad 3: Hotel Palamarena viernes 15 de septiembre
TINTO 12 ( 27 Enero de 2017) | Motociclistas | Apoyar el emprendimiento para el sector. Iniciar caracterizacion para ver alternativas | Desarrollo Economico
|  | Beneficios para el gremio (Programa de Vivienda) - Priorizar el sector | Planeación |  | Se socializó con este gremio el programa de bancarización |  | Ciudadanos de este gremio hoy dia se encuentran vinculados al proyecto
|  | Cupos priorizados en Politecnica Distrital. Revisar Caracterizacion | Educación
|  | Definir limite de inscripcion de afiliados y caracterizacion de este grupo. | Tránsito
|  | Revisar y evaluar con Seguridad, horario de restriccion de moto entre 12pm y 4am | Seguridad
|  | Revisar con Hacienda y SIETT comparendos que prescribieron | TRANSITO/HACIENDA
|  | Retirar letrero que prohibe parillero en Kra 2a | Tránsito
|  | Revisar restriccion de chaleco, numero de placa en chaleco y todo lo concerniente al tema | Tránsito
TINTO 13 ( 24 Febrero de 2017) | Comerciantes | Alcalde solicita una transicion con mesas de trabajo con la Policia: construir una matriz/hoja de ruta para que se logre una transicion existosa de la implementacion del nuevo Codigo Nacional de Policia | Seguridad
|  | Crear un manual de buenas practicas para el manejo de Tiendas desde varias perspectivas (comercial, financiero, mercadeo, legal, otros) | Seguridad
TINTO 14 ( 15 marzo de 2017) | Edgardo Vives Mileydis Perez 3012304946 | Pavimentacion: Calle 11 entre Kra 7 y Kra 9 apoyar proceso de inscripcion y revisar estado actual del proceso para pre inscripcion. | Infraestrutura
| El Mayor Maria Chileguit 3015793946 | Gestionar recursos para diseños de red de acueduto y alcantarillado. Informar al Alcalde estado actual de estos diseños | Infraestrutura
| Milagros II Rosiris Cantillo 301611 0873 | Socializacion del programa de bancarizacion a la Comunidad. | Planeacion |  | EN GESTION |  | COLOCAR FECHA
| Ciudadela Yolanda Quintero 3007722791 | Revisar tema de camara actuales y posibilidad de ampliar red de camaras en la zona. | Seguridad | Contacto con el ciudadana para escuchar con mas detalle el problema. Se le presneto la sala SIES (Sistema integrado de emergencia y Seguridad) igualmente se realizara jornada de cumplimiento del codigo de policia en parques y espacio publico Oficio con informacion oficial al ciudadano. Se espera programar visita al barrio para obener evidencias de la denuncia | Activo
|  | Priorizar con UDEP intervencion de esta zona una vez inicien operación | Gobierno
| San Fernando Ana Ortiz 3043740888 | Ratificar compromiso de revision plan de seguridad para esta zona a traves de CAI moviles y refuerzos policiales | Seguridad | No se a Podido contactar al Ciudadano. Sin embargo esperamos tener contacto para enviar informacion pertinente al caso | Activo
|  | Essmar visitar y revisar situacion de las valvulas de aguas en la zona | Essmar | SE PROGRAMARON REUNIONES CON LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO Y CORDINADOR DE COMUNIDADES PARA SOCIAIZAR Y MITIGAR EL VALVULEO Y BUEN USO DE ESTAS. | REALIZADO
| Libano 2000 Yakelin Acuña 3173897814 | Revisar efectividad de los cuadrantes de la zona. Cai movil agendar para la zona | Seguridad | No se a Podido contactar al Ciudadano. Sin embargo esperamos tener contacto para enviar informacion pertinente al caso | Activo
|  | Perfilacion vias Libano 2000 | Essmar | EN CRONOGRAMA | PENDIENTE
|  | Vistar Colegio IED El Libano y revisar si esta dentro los priorizados para inversion | Educación
| Villa del Carmen III Maria Pilonieta 3002944853 | Reportar estado actual proceso de titulacion | Planeacion |  | En gestion
| La Paz Pedro Parra 3215154113 | Revisarestado actual y comprimisos adquiridos en la mesa de trabajo con Rutal del Sol acerca del anillo vial del sector y retornos. | Tránsito
| Nueva Galicia Miriam Duran 3126350786 | Estado actual de la ejecucion del centro de referenciacion del sector - estado de Diseños finales | Infraestrutura
|  | Estudio de titulos del club del terminal | Planeacion |  | En gestion
|  | Revisar paz y salvo del predio e informar al Alcalde | Hacienda
| Altos de Don Jaca Evelin Alcazar 3126437514 | Visitar Colegio Don Jaca y revisar estado actual | Educación
|  | Seguimiento al compromisos con Ruta del Sol acerca de vias de acceso | Infraestrutura
|  | Agendar visita del Alcalde a la Comunidad. | Despacho
TINTO 15 ( 8 Abril de 2017) | Sector Pesquero | Establecer una agenda de acompañamiento en varias perpestivas | Umata | Desde el 2016 Ingeniero Pesquero contratista de la UMATA viene desarrollando una agenda de acompañamiento y asistencia tecnica en general a las diferentes comunidades y agremiaciones de pescadores de todo el Distrito de Santa Marta. | A la fecha se tienen mas de 140 registros RUATs de pescadores artesanales debidamente diligenciados y sistematizados, mas de 20 agremiaciones y comunidades de pescadores artesanales recibiendo constante asistencia tecnica en aspectos tecnicos, administrativos, organizacionales y sociales por parte de la UMATA.
|  | Capacitación emprendimiento y productividad | Umata | Desde el 2016 se viene fortaleciendo a nivel organizacional y administrativamente las organizaciones de pescadores, sin embrago la UMATA hizo a Secretaria General la solicitud de dos estudiantes de grado uno de las ciencias economica y otro de ingenieria pesquera como practicantes para el acompañamiento en la estrategia de fortalecimiento en estos aspectos al sector pesquero. | El Igeniero Pesquero contratista de la UMATA junto con los practicantes uno de Aministracion de Emoresas y otro de Ingenieria Pesquera han estructurado y progrmado una agendapara para realizar visitas y acompañamiento a las diferentes organizaciones y comunidades de pescadores para el fortalecimiento en estos aspectos al sector pesquero.
|  | Formalizar la pesca como un negocio | Umata | Desde el 2016 se viene fortaleciendo a nivel organizacional y administrativamente las organizaciones de pescadores, sin embrago la UMATA hizo a Secretaria General la solicitud de dos estudiantes de grado uno de las ciencias economica y otro de ingenieria pesquera como practicantes para el acompañamiento en la estrategia de fortalecimiento en estos aspectos al sector pesquero. | El Igeniero Pesquero contratista de la UMATA junto con los practicantes uno de Aministracion de Emoresas y otro de Ingenieria Pesquera han estructurado y progrmado una agendapara para realizar visitas y acompañamiento a las diferentes organizaciones y comunidades de pescadores para el fortalecimiento en estos aspectos al sector pesquero.
|  | Creación del plna de apoyo para el plan de negocio | Umata | Desde el 2016 se viene fortaleciendo a nivel organizacional y administrativamente las organizaciones de pescadores, sin embrago la UMATA hizo a Secretaria General la solicitud de dos estudiantes de grado uno de las ciencias economica y otro de ingenieria pesquera como practicantes para el acompañamiento en la estrategia de fortalecimiento en estos aspectos al sector pesquero. | El Igeniero Pesquero contratista de la UMATA junto con los practicantes uno de Aministracion de Emoresas y otro de Ingenieria Pesquera han estructurado y progrmado una agendapara para realizar visitas y acompañamiento a las diferentes organizaciones y comunidades de pescadores para el fortalecimiento en estos aspectos al sector pesquero.
|  | Jornada especial para postular al programa adulto mayor | Umata | Se hizo la gestion en la oficina encargada del programa de adultos mayores para que se evaluara la posibilidad de vincular a este programa de forma directa a pescadores artesanales, para luego asi solicitarle a las comunidades y organizaciones pesqueras realizaran las listas de los postulados y posibles beneficiarios. | una vez se hizo la gestion en la oficina encargada del programa de adultos mayores para que se evaluara la posibilidad de vincular a este programa de forma directa a pescadores artesanales, para luego asi solicitarle a las comunidades y organizaciones pesqueras realizaran las listas de los postulados y posibles beneficiarios; se encontro que para el año 2107 ya no habia cobertura.
|  | Programa de alfabetización para gremios y familiares | Umata
|  | Cupos especiales en la universidad distrital para los hijos de los pescadores | Umata | Se hizo la gestion con el Politecnico Distrital para que se evaluara la posibilidad de que se realicen cupos con becas para pescadores artesanales e hijos de pescadores, para luego asi solicitarle a las comunidades y organizaciones pesqueras realizaran las listas de los postulados y posibles beneficiarios. | El centro Educativo Politecnico Distrital estudiara la posibildad de la existenca de becas para pescadores atesanales e hijos de pescadores, una vez se tramite y se aprube todo lo relacionado a su puesta en funcionamiento y se puedan abrir las inscripciones
|  | Erradicar la pesca con dinamita | Umata | A pesar de que el Erradicar la pesca con dinamita no es del resorte d la UMATA en el ejercicio de las Asistencias Tecnicas realizadas a Organizaciones y Comunidades de pescadores en cuanto a las Buenas Practicas Pesqueras, estan incluidos temas con respecto a la pesca responsable. | A pesar de que el Erradicar la pesca con dinamita no es del resorte d la UMATA en el ejercicio de las Asistencias Tecnicas realizadas a Organizaciones y Comunidades de pescadores en cuanto a las Buenas Practicas Pesqueras, estan incluidos temas con respecto a la pesca responsable.
|  | Realizar una mesa de trabajo con parques Nacionales y autoridades competentes para ofrecer alternativas de solución | Umata | A Partir del mes de agosto la UMATA fue asignada para representar a la Alcaldia de Santa Marta en la Mesa de Compensación creada y coordinada por la Gobernación del Magdalena bajo orden de la Corte Constitucional en la Sentencia T606 del 2015 para tratar la problematica de la prohibición de la pesca en zona de Parque Nacional Natural Tayrona | A Partir del mes de agosto la UMATA fue asignada para representar a la Alcaldia de Santa Marta en la Mesa de Compensación creada y coordinada por la Gobernación del Magdalena bajo orden de la Corte Constitucional en la Sentencia T606 del 2015 para tratar la problematica de la prohibición de la pesca en zona de Parque Nacional Natural Tayrona
|  | Hacer seguimiento al proceso de reconocimiento etnico radicado en bogotá de la comunidad de taganga y pedir cita con los tecnicos del ministerio para conocer la posición de ellos | Umata | A pesar de que el Hacer seguimiento al proceso de reconocimiento etnico radicado en bogotá de la comunidad de taganga no es del resorte d la UMATA,se tiene conocimiento de que el proceso sigue en evaluación por parte de las autoridesde e institucuiones competentes sin mucho avance. | A pesar de que el Hacer seguimiento al proceso de reconocimiento etnico radicado en bogotá de la comunidad de taganga no es del resorte d la UMATA,se tiene conocimiento de que el proceso sigue en evaluación por parte de las autoridesde e institucuiones competentes sin mucho avance.
|  | caracterización de los pescadores | Umata | En el marco de la formulación y ejecución del Plan General de Asistencia Técnica La Alcaldía Distrital a través de la Subsecretaria de Desarrollo Rural recientemente conocida como La UMATA, viene trabajando y actualmente aún se encuentra adelantando el diligenciamiento de los Formatos de Registro Único de Usuarios de Asistencia Técnica – RUAT según lo establecido en la ley 607 del 2000; a la fecha ya se tienen diligenciados y sistematizados aproximadamente dos mil (2000) RUATs dentro de los cuales se encuentran ciento treinta y siete (137) pertenecientes a pescadores artesanales de las playas de la zona sur del distrito (Entre el Rodadero y Don Jaca); cabe aclarar que también ya se tienen diligenciados en formatos físico RUATs de pescadores artesanales con asentamiento en las playas de la zona norte del Distrito más explícitamente a aquellas pertenecientes al corregimiento de Guachaca dichos formatos aún no han sido sistematizados. | En el marco de la formulación y ejecución del Plan General de Asistencia Técnica La Alcaldía Distrital a través de la Subsecretaria de Desarrollo Rural recientemente conocida como La UMATA, viene trabajando y actualmente aún se encuentra adelantando el diligenciamiento de los Formatos de Registro Único de Usuarios de Asistencia Técnica – RUAT según lo establecido en la ley 607 del 2000; a la fecha ya se tienen diligenciados y sistematizados aproximadamente dos mil (2000) RUATs dentro de los cuales se encuentran ciento treinta y siete (137) pertenecientes a pescadores artesanales de las playas de la zona sur del distrito (Entre el Rodadero y Don Jaca); cabe aclarar que también ya se tienen diligenciados en formatos físico RUATs de pescadores artesanales con asentamiento en las playas de la zona norte del Distrito más explícitamente a aquellas pertenecientes al corregimiento de Guachaca dichos formatos aún no han sido sistematizados.
|  | Plan de ordenamiento pesquero | Umata | Según lo estipulado en el Articulo 3 del Decreto 4181 del 2011, donde se decreta que "La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP, Tendrá por objeto ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, ORDENAMIENTO, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos". En donde se sobre entiende que en todo el territorio nacional la formulación y ejecución del planes de ordenamiento pesquero está dentro del objeto y funciones de Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP; Sin embargo la Alcaldía Distrital através de la Secretaria de Planeación y la UMATA con el apoyo de ECOPETROL y la Federación Colombiana de Municipios viene desarrollando las actividades respectivas para el Fortalecimiento del Sector Pesquero de Distrito mediante la formulación, consecución de recursos y por su puesto la ejecución de un proyecto productivo por medio del cual paralelamente generar la necesidad de iniciar acuerdos y/o convenios con la AUNAP con el fin de aunar esfuerzos para la formulación, aprobación y ejecución del Plan de Ordenamiento Pesquero del Distrito de Santa Marta. | Con respecto a los avances realizados, con el apoyo y acompañamiento de La UMATA se logró recopilar toda la información secundaria que fue posible, obtenida de parte de instituciones, universidades y comunidades de pescadores la cual ya fue procesada y evaluada por parte del equipo de formuladores de la Federación Colombiana de Municipios. Actualmente el proceso se encuentra en la fase de diagnóstico de la información obtenida en trabajo de campo, mediante una serie de reuniones y visitas a Docentes investigadores y directivos relacionados con el Sector Pesquero, con experiencia y trabajo en el tema, pertenecientes a la Universidad del Magdalena y Universidad Tadeo Lozano, también con el representante de la AUNAP para Santa Marta y el Magdalena y por supuestos con varias de las comunidades del pescadores del distrito como lo fueron: ADIMUJER, ASOPEZCOLORADOS y ASOPESTUR asentados en las playas de la zona sur del Distrito, también con ASOPESMAR, Lideres de comunidades de pescadores del Corregimiento de Taganga, APEZA y COTRABAHIACON asentados en la zona centro del Distrito y Parque Nacional Natural Tayrona y por parte de la zona norte del Distrito con ASOCABUR y otros líderes de pescadores del corregimiento de Guachaca
|  | Al 8 de mayo debe existir una resolución que ordene y defina una mesa de trabajo con unos puntos y unos representantes | Umata | Para tal mesa de trabajo inicialmente se debe obtener un diagnostico socio productivo del estado del sector pesquero del distrito en a actualidad, lo que seria un resultado producto de la caracterizacion que se viene desarrollando | Para tal mesa de trabajo inicialmente se debe obtener un diagnostico socio productivo del estado del sector pesquero del distrito en a actualidad, lo que seria un resultado producto de la caracterizacion que se viene desarrollando
TINTO 16 ( 22 Abril de 2017) | Poblacional | En este gobierno no se vuelve a diseñar nada sin el cumplimiento de la ley y normas de personas en condición de discapacidad frente al tema de los accesos y los elementos mínimos necesarios. | Infraestructura | 1.Carta a solicitando la intervencion a los paraque para la accesibilidad a las PcD 2,reunión con el secretario. 2. Reunión con el ingeniero alejandro donde se comprometió a solucionar diferentes rampas en diferentes parques 3, Salida a la identificacion de las rampa y lozas tactiles con el ingeniero Alejandro de las secretaria de infraestructura | No cumple lo pactado
|  | Planeación va a decretar o hacer cumplir la ley frente a los edificios de servicios públicos (Bancos, entidades financieras y privados) con el fin de eliminar barreras de acceso. | Planeacion | En Proceso de Construccion | Construccion | Diciembre
|  | Planeación revisará de como la curaduría está dando licencia de construcción sin que se tenga en cuenta las normas y leyes que acobijan a las personas en condición de discapacidad, que haya una circular, una manera de hacerle seguimiento y veeduría a las construcciones que se desarrollaron y se están desarrollando. | Planeacion | Carta al secretario solicitando la revicion de las licencias de contruccion | No Respuesta
|  | Ampliaremos la oportunidad laboral a personas en condición de discapacidad, se sugiere que cada persona interesada traiga su hoja de vida al banco de hojas de vida y se tendrá en cuenta en la oportunidad que exista. | Despacho | Banco de hojas de vida y se le brindó oportunidad laborar a 3 personas con discapacidad auditiva | Cumplido
|  | El sistema estratégico de transporte que se va a implementar en la ciudad está claramente definido y cumple con los requisitos de inclusión, por lo pronto no es viable un subsidio adicional de transporte para este grupo poblacional. | SETP | Se ha realizado la inpeccion de las diferentes obras del distrito cumpliendo con la accesibilidad , faltando algunas obras que se encuentran ya ejecutada y SETP da respuesta de que se debe hacer una adicion para el cumplimiebnto total de la misma | Parcialmente cumplida
|  | Revisaré los resultados del enlace con indicadores. | Despacho
|  | El enlace de Discapacidad debe fortalecerse, velar, y gestionar el cumplimiento de las leyes y normas existentes que trabajan en pro de la población, deben definir una ruta de atención, y un plan de trabajo más estructurado para mostrar resultados. | Gobierno | 1,Capacitación sobre normatividad a cuidadores 2, Socializacion de la Politica Publica universidad Sergio Arboleda 3. socializacion de la politica publica a el ICBF | Cumplido
|  | El enlace de discapacidad debe crear el banco de tutelas, y hacerle seguimiento opetarivo al comité de discapacidad distrital. | Discapacidad | 1, El enlace hace derechos de petición a las diferentes EPS, acompañamiento a familia sorda en el juzgado de familia ya que le estaban descontando de su sueldo 2, se creo el reglamento interno del comited de discapacidad con el fin de ser proactivo en sus funciones | Cumplido
|  | Planeación debe socializar el programa de bancarización y crear espacios para inscribir a la población. | Planeacion | Realizamos una charla informativo sobre bancarización y ninguno de los funcionarios llegó, desde el mes de mayo se envió solicitud para atender al enlace y a la fecha no han dado respuesta | NO Cumplido
|  | Los ciudadanos deportistas en condición de discapacidad que soliciten apoyo deben crear un proyecto consolidado donde se especifique en que será invertido ese dinero con el fin que transparencia de inversión. | Poblacion | Ninguna asociacion o persona con discapacidad ha presentado proyecto directamente en la oficina , para hacerle acompañamiento | NO Cumplido
|  | Director de deporte debe reservar de los recursos del fondo un monto para apoyar a los proyectos de deportista en condición de discapacidad. | Deporte | Deporte entregó donación por 8 millones a Adimag | cumplido
|  | El Banco de ayuda se tiene previsto crearlo, los aportes saldrán de las EPS, bancos y entidades que se sumen. | Despacho
|  | Para la inauguración de los juegos bolivarianos tendremos en cuenta a este grupo poblacional en la muestra cultural. | Deporte | Se solicito por medio de carta la vinculacion a los juegos Bolivarianos | cumplido
|  | El proyecto del Canal de Santa Ana ya está diseñado y se empezará a ejecutar. | Infraestructura | No poseo informacion de esto
|  | Secretaria de Educación debe revisar cómo está la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en los colegios del distrito. | Educación | se mantienen 712 PcD en distintas Instituciones Publica del Distrito | cumplido
|  | El alcalde se compromete a asistir al próximo comité y revisará los avances de los compromisos adquiridos al dia de hoy. | Despacho | No Asistio | No cumplio
|  | Coordinador de Fundesvi se compromete a cumplir al 100% en todo lo que requiera la administración. | Fundesvi | El Operador solo cumple con su Objeto de contrato, No cumple con todo lo que Requira la Administracion | No cumplio
|  | Para la semana de la discapacidad deben plantear de manera clara que se hará, que resultados se obtendrán y gestionar el apoyo de manera activa y productiva en las empresas del sector privado. | Gobierno | En Proceso de Construccion | Construccion | Diciembre
TINTO 17 ( 12 Agosto de 2017) | Vista Hermosa Jader Mattos 3186002793 | Revisar con el ESSMAR por qué razón el carro de la basura no está pasando por vista hermosa. | Essmar | ES UNA PROBLEMTICA DE ADECUACION DE VIAS, SE DEB PERFILAR, ESTA ACTIVIDAD ESTA EN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. | PENDIENTE/ RALIZADO
|  | Revisar si vista hermosa está incorporada en el POT. | Planeacion |  | En gestion
| Vista Al Mar Jaider Escalante 3016347743 | Essmar debe revisar las vias de acceso e intervenirlas | Essmar | CRONOGRMA DE ACTIVIDADES | PENDIENTE
| Vereda El Mosquito Yolanda Landero 3126557640 | Essmar debe revisar las vias de acceso e intervenirlas | Essmar | CRONOGRMA DE ACTIVIDADES | PENDIENTE
|  | Revisar con la ESE si los médicos están cumpliendo los horarios establecidos y de esta manera tomar los correctivos pertinentes. | ESE
| Don jaca Parte Baja Francisco de la Hoz 3017954071 | Revisaremos con el ESMMAR la petición que que pasó el líder de Don jaca hace dos meses ante esta entidad. | Essmar | CRONOGRMA DE ACTIVIDADES | PENDIENTE
| Cerro San Jacinto Miriam Vasquez 3004847599 | Pediremos a la Coronel que rote y cambie a los agentes de este sector y haga seguimiento a las inpecciones , verificación de las casas donde vende estupefacientes | Seguridad | No se a Podido contactar al Ciudadano. Sin embargo esperamos tener contacto para enviar informacion pertinente al caso | Activo
| Urbanización Monterrey sector la paz Jesus Viloria 3007793039 | La secretaria de planeación revisará las aéreas que están para cesión en el sector de Monterrey. | Planeacion |  | En gestion
| Urbanización Monterrey sector la paz Jesus Viloria 3007793039 | UDEP Recorrerá los sectores para verificar la problemática de los espacios públicos. | Gobierno
| Vereda Tres Puentes Elkin Ortega 3157232560 | Secretaria de educación revisará los comedores escolares que están para mejoramiento. | Educación
| Centro De Gaira Luisa Landazuri 3004714582 | Antes de terminar el gobierno tendremos la policlínica en el sector de Gaira, en el mes de diciembre de este año entregaremos los puestos de salud de la paz, Taganga y María Eugenia. | Salud
|  | Essmar debe revisar las vias de acceso e intervenirlas | Essmar | CRONOGRMA DE ACTIVIDADES | PENDIENTE
| Urbanización la Manguita Yeider Mercado 3205209547 | UDEP Recorrerá los sectores para verificar la problemática de los espacios públicos. | Gobierno
| Villa Marina-Villa Trinidad -Villa universitaria 1y 2 Rosilda Emiliani 3005770521 | UDEP Recorrerá los sectores para verificar la problemática de los espacios públicos. | Gobierno
Tinto 18(23 sePTIEMBRE DE 2017) | Comité intersectorial de la Carrera 5ta | Ofrecemos varias alternativas de solución: Sajuanes, Módulos, Relocalización, Edificaciones, Compensaciones, Re-conversión, formalización entre otros. Para avanzar en las alternativas se está trabajando de forma lenta pero segura; por eso se están dando paso a paso. | Espacio Publico
|  | Los censos se regularon mediante resolución que es el marco legal que trazó la metodología que permite la trasparencia; los casos individuales no se discutirán por parte del despacho del alcalde. La discusión será eminentemente jurídica y al final la última palabra la tendrán los jueces. | Espacio Publico
|  | El censo se cruzó con la base de datos del gobierno y actualmente ya tienen expedientes individuales. | Espacio Publico
|  | Los censos tienen como propósito establecer una política que busque salvaguardar los derechos de la mayoría; el centro recuperado se convierte en un atractivo para la ciudad, lo cual generará mayor y mejor empleo. El ciclo económico de la informalidad pauperiza el centro, y ese ciclo queremos acabarlo porque el deterioro del centro frena el ingreso per cápita de la ciudad. | Espacio Publico
|  | El estado de derecho está para garantizar la justicia democrática. | Despacho
|  | El Distrito va a proceder a Carnetización; una vez se da ese paso los vendedores tendrá la oportunidad de hacer sus reclamaciones. | Espacio Publico
|  | Una vez carnetizados en la primera quincena de octubre, se realizará una mesa de trabajo con ellos. De allí en adelante los operativos irán dirigidos o encaminados defender la competencia leal y el derecho colectivo al espacio público contra los ocupantes irregulares. Con ellos, según el tipo de actividad, el análisis socio económico, se trabajarán las distintas alternativas. | Espacio Publico
|  | La idea es que con la promotora se defina la gestión del espacio público, para que genere ingresos destinados a la defensa, mantenimiento, protección, regulación y promoción de los espacios que son por naturaleza turísticos. | Espacio Publico
|  | En relación con el malecón hemos pensado en principio un proceso de compensación, para que allí este espacio público sirva al comercio de valor. | Espacio Publico
|  | En relación con hacer parte de la UDEP, no es negociable, porque el infractor no puede ser juez y parte. | Despacho
|  | El proceso de fortalecimiento empresarial en el programa INCUBA tiene como propósito transformar la mentalidad, identificar el modelo de negocio de cada vendedor, y posibilitar arribar las alternativas de forma competitiva. | Desarrollo Economico
|  | En la medida que aumentan los ingresos quienes son objeto de los programas dirigidos a los vendedores informales, se genera un círculo virtuoso que permita sacar a la gente de la pobreza. | Desarrollo Economico
|  | Luego de revisar todos los casos, en un comité interinstitucional podrán someterse algunos casos a revisión para proceder a Carnetización. | Espacio Publico
|  | · Las repuestas a las peticiones se responderán en la menor brevedad posible ajustadas a las reglas planteadas. | Espacio Publico
|  | El alcalde acepta que una vez carnetizados se dará una semana para revisar reclamaciones. | Vendedores-Espacio Publico
|  | La Carrera quinta debe estar despejada previo al inicio de los juegos Bolivarianos | Vendedores-Espacio Publico