## INICIO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DISTRITO DE SANTA MARTA 2017
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
COMPONENTE 4: Servicio al Ciudadano
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la Información

## Componente 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL 2017
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar de la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción actualizada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Mayo de 2017 | En tramite
| 1.2 | Socialización de la politica de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción socializada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Junio de 2017 | En tramite
| 1.3 | Publicar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción publicada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Julio de 2017 | En tramite
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar 3 mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos | Riesgos de corrupción identificados | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Mayo de 2017 | En tramite
| 2.2 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor | Mapa de riesgos de corrupción socializado | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Junio de 2017 | En tramite
| 2.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Julio de 2017 | En tramite
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Agosto de 2017 | En tramite
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción | Riesgos evaluados | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | En tramite
| 4.2 | Garantizar cumplimiento del mapa de riesgos | Controles eficaces y eficientes | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | En tramite
| 4.3 | Identificar riesgos emergentes | Riesgos de corrupción emergentes identificados | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | En tramite
| 4.4 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | En tramite
| 4.5 | Monitorear Trimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Reporte de monitoreo Trimestral | Control Interno, Secretaría de Planeación | trimestral | En tramite

## Componente 2
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA
| Sector Administrativo |  |  |  |  | Orden
| Departamento: | MAGDALENA |  |  |  | Año Vigencia:
| Municipio: | SANTA MARTA
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL 2017
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Realizar el Manual de Tramites y servicios del Distrito de Santa Marta | Normativa | Eliminación o reducción de requisitos | No hay un manual de tramites y servicios creados. | realizar conjunto a todas las dependencias de la Alcaldía Distrital un manual de Tramites y servicios con el fin de tener todos los tramites y servicios identificados para poder brindar estrategias de racionalización al ciudadano. | Tener claridad sobre el paso a paso de los tramites y servicios y donde dirigirse. | Secretaría General | 2017-02-01 | 2017-06-30 | En tramite
2 | inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Normativa | Eliminación o reducción de requisitos | No se han identificado los tramites que deben estar publicados en la plataforma SUIT | Identificar los Tramites que debemos cumplir como Categoria 1 en la plataforma SUIT | Que puedan tener una plataforma donde puedan consultar los paso a paso de los tramites que se encuentran en el SUIT | TICS | 2017-02-01 | 2017-06-30 | En tramite
3 | Racionalización de 15 Tramites | Normativa, Administrativa o Tecnologica | según el diagnostico realizado a los tramites | al no haber un inventario de tramites no hay una politica de racionalización de tramites | realizar a los 15 tramites identificados acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización | los ciudadanos podran realizar pagos y enviar documentos para poder expedir los tramites. | TICS | 2017-02-01 | 2017-12-31 | En tramite
4 | Nuevo Portal WEB o Link de tramites | Tecnologicas | Portal Actualizado | No hay un Link o una pagina web donde los usuarios puedan consultar todos los tramites | Crear una Pagina Web o un link dentro de la pagina de la alcaldía Distrital donde los ciudadanos puedan encontrar todos los tramites en un solo lugar. | Ahorro de tiempo, dinero y documentos al momento de solicitar un tramite | TICS | 2017-03-01 | 2017-07-31 | En tramite
4
5
| Nombre del responsable: |  |  |  |  | Número de teléfono:
| Correo electrónico: |  |  |  |  | Fecha aprobación del plan:
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on K14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on L14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Componente 3
Componente 3: Rendición de Cuentas
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL 2017
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar, difundir y mantener actualizada información de las gestiones realizadas por la administración Distrital | Resultados de la gestión publicados en Pagina WEB y redes sociales | Oficina de Prensa | Mensual | Se tienen portal de noticias en el que se publica la información de la gestión de la entidad, a demas de boletines y comunicados de prensa de interes publico
| 1.2 | Actualizar link Transparencia y Rendición de Cuentas de la Pagina web de la alcaldia Distrital | Información actualizada en la página web | TIC´S | Mensual | Se mantiene actualizado el portal de transparencia y se publica la información en la medida en que se produce
| 1.3 | Publicar informes Periodicos | 3 informes de seguimiento al plan anticorrupción 4 informes pormenorizado de Control Interno 2 Seguimientos a las PQR 1 Informe de auditoria interna 1 Informe de Control Interno Contable | TIC´S Control Interno | Bimestral | Se publican los informes que produce la Oficina de Control Interno en la frecuencia definida por las leyes o reglamentos que establecen su frecuencia
| 1.4 | realizar Audiencia pública de avance de obras | Informar a la ciudadania el estadod e avance de cada obra que se desarrolla en el distrito | Despacho del Alcalde | Mensual | Cada mes se realizan avances publicas de obras para socializar avances y novedades en las obras
| 1.5 | Realizar un Video Institucional de la Gestión Realizada en el año 2017 | 1 Video Institucional Realizado | Oficina de Prensa | 31 de Diciembre del 2017 | Se realizó como parte del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2017
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Disponer vallas de conteo regresivo de las entrega de las obras | Disponer de una valla por cada obra de infraestructura que se realice en el distrito | Gerencia de proyectos de Infraestructura | Mensual | Se disponenen vallas de conteo regresivo en los contratos de obra publica
| 2.2 | Mantener Dialogo permanente con el Consejo Territorial de Planeación |  | secretaría de Planeación | Mensual
| 2.3 | Realizar la Rendicion de Cuentas del periodo 2017 | 1 evento Público | secretaría de Planeación | 15 de Diciembre de 2017 | El 03 de abril de 2018 se desarrolló audiencia publica de rendición de cuentas en el coliseo menor
| 2.4 | Respuesta de Solicitudes de información que realicen los ciudadanos por redes sociales |  | TIC´S | Mensual | Se atienden las soclitudes realizadas por ciudadanos a traves de redes sociales, a través de web master de la oficina de comunicaciones
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Poner encuesta sobre que quieren los ciudadanos que se profundice en la rendición de cuentas | link Creado | TIC´S | 31 de Octubre de 2017 | el 23 de marzo de 2018 , previo a la rendiciónde cuentas, a través de la red social twitter se realizó encuesnta para priorizar la información de interes de los ciudadanos
| 3.2 | Mesa Previa a la Rendición de Cuentas con el Consejo Territorial de Planeación. | Mesa de trabajo realizada | secretaría de Planeación | 10 de Noviembre de 2017 | Pendiente
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar el día de la rendición de cuentas una encuesta sobre el proceso | 1 encuesta aplicada | TIC´S | 15 de Diciembre de 2017 | La oficina de atención al ciudadano aplicó encuesta de satisfacción posterior al ejercicio de rendición de cuentas..
| 4.2 | Evaluar el cumplimiento de los compromisos de la publicación de la información. | 1 encuesta aplicada | Agenda Estrategica del Alcalde | Mensual | La oficina de atención al ciudadano aplicó encuesta de satisfacción posterior al ejercicio de rendición de cuentas..

## Componente 4
Componente 4: Servicio al Ciudadano
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL 2017
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Reorganización de la Oficina de Atención al Ciudadano | Nuevas Estrategias a favor del ciudadano | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 30 de Junio de 2017 | Se trabaja en la modernización institucional de la planta, lo que plantea la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrito a la secretaria general
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Crear plataforma de Chat del Distrito de Santa Marta | plataforma de Chat del Distrito de Santa Marta Creada | TIC´S | 30 de Junio de 2017 | En tramite
| 2.2 | Crear Aplicación para equipos moviles de PQR´S | Aplicación de PQR´S del Distrito de Santa Marta Creada | TIC´S | 30 de Septiembre de 2017 | En tramite
| 2.3 | Atender las peticiones realizadas por los ciudadanos a través de plataformas digitales | Atención de numero de peticiones realizadas | Todas las Dependencias | Permanente | Se atienden las soclicitudes que se reciben mediante plataformas como twitter, facebook e instagram, a traavés de un web master de la oficina de comunicaciones
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar capacitación a servidores, contratistas, personal de cafetería, aseo y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano | 1 Capacitacion realizada | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 30 de Junio de 2017 | Se trabaja en la modernización institucional de la planta, lo que plantea la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrito a la secretaria general
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar la política de protección de datos | Acciones de la política de protección de datos personales, implementadas | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 31 de Diciembre de 2017 | Se trabaja en la modernización institucional de la planta, lo que plantea la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrito a la secretaria general
| 4.2 | Realizar el Procedimiento de PQRS de acuerdo con la normatividad Vigente | Procedimiento aprobado | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 31 de Diciembre de 2017 | Se trabaja en la modernización institucional de la planta, lo que plantea la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrito a la secretaria general
| 4.3 | Crear un formato para la recepción de PQRS en las diferenets Oficinas. | Formato Implementado | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 30 de Septiembre de 2017 | Se trabaja en la modernización institucional de la planta, lo que plantea la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrito a la secretaria general
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de calidad del servicio. | Informe Trimetral de encuestas aplicadas | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral | Se trabaja en la modernización institucional de la planta, lo que plantea la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrito a la secretaria general
Note on C3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Componente 5
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGIUMIENTO ENERO - ABRIL 2017
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar diagnostico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Diagnóstico realizado | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | 30 de junio de 2017 | en enero de 2017 la oficina de control interno realizó analisis de la informacion publicada en web, como insumo de mejoramiento para la oficina TICS
| 1.2 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia frente a la normativa vigente. | Enlace de transparencia actualizada | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | Permanente | Se actualiza informació acorde a la frecuencia de producción de la misma
| 1.3 | Identificar información del Distrito de Santa Marta adicional a la publicada en enlace de transparencia para que sea publicada. | Consulta a grupos de valor para identificar información adicional de interés susceptible de publicación | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | 30 de junio de 2017 | Pendiente
| 1.4 | Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP | 100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP | Recursos Humanos - Secretaría General | Permanente | Se cumple con la disposición de publicar en SIGEP las hojas de vida de funcionarios
| 1.5 | Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP | 100% de los contratos registrados en el SECOP | Contratación | Permanente | Se cumple con la dispocición de publicar los ontratos en el portal SECOP
| 1.6 | Publicar os contratos en la plataforma SIA de la contraloria | 100% de los contratos registrados en plataforma SIAContraloria | Contratación | Permanente | Se cumple con la dispocición de publicar los ontratos en el portal SIA OBSERVA
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Mejorar el formulario en línea para la recepción de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC | Formulario implementado | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2017 | En tramite
| 2.2 | Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normativa vigente | Acuerdos de niveles de servicio documentados e implementados | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2017 | En tramite
| 2.4 | Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta | 1 formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información implementado | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2017 | Pendiente
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación | TRD actualizadas | Secretaría General | Junio 30 de 2017 | Se trabaja en la construcción de un sistema de gestion documental acorde a las necesidades de la entidad
| 3.2 | Revisar y actualizar el registro de activos de información | 1 registro de activos de información actualizado | Secretaría General | 30 de junio de 2017 | Pendiente
| 3.3 | Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | Inventario de información actualizado | TIC´S | Septiembre 30 de 2017 | Pendiente
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Aplicar un sistema de seguimiento a la gestión documental para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado. | Sistema de seguimiento a la gestión Documental aplicado. | Secretaría General | Diciembre 31 de 2017 | Se trabaja en la construcción de un sistema de gestion documental acorde a las necesidades de la entidad
Note on C3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.