## INICIO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DISTRITO DE SANTA MARTA 2017
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
COMPONENTE 4: Servicio al Ciudadano
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la Información

## Componente 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar de la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción actualizada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Mayo de 2017 | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización
| 1.2 | Socialización de la politica de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción socializada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Junio de 2017 | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización
| 1.3 | Publicar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción publicada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Julio de 2017 | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar 3 mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos | Riesgos de corrupción identificados | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Mayo de 2017 | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización
| 2.2 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor | Mapa de riesgos de corrupción socializado | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Junio de 2017 | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización
| 2.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Julio de 2017 | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Agosto de 2017 | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción | Riesgos evaluados | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización
| 4.2 | Garantizar cumplimiento del mapa de riesgos | Controles eficaces y eficientes | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización
| 4.3 | Identificar riesgos emergentes | Riesgos de corrupción emergentes identificados | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización
| 4.4 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización
| 4.5 | Monitorear Trimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Reporte de monitoreo Trimestral | Control Interno, Secretaría de Planeación | trimestral | Se tienen mapas de riesgos por procesos definidos desde la vigencia 2008, se plantea la necesidad de su actualización

## Componente 2
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA
| Sector Administrativo |  |  |  |  | Orden
| Departamento: | MAGDALENA |  |  |  | Año Vigencia:
| Municipio: | SANTA MARTA
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Realizar el Manual de Tramites y servicios del Distrito de Santa Marta | Normativa | Eliminación o reducción de requisitos | No hay un manual de tramites y servicios creados. | realizar conjunto a todas las dependencias de la Alcaldía Distrital un manual de Tramites y servicios con el fin de tener todos los tramites y servicios identificados para poder brindar estrategias de racionalización al ciudadano. | Tener claridad sobre el paso a paso de los tramites y servicios y donde dirigirse. | Secretaría General | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Mediante proceso de modernizacion institucional fue creada la Oficina de Atención al ciudadano adscrita al despacho de la secretaria general, de la cual se espera la estandarización de los procedimientos de atención al ciudadano
2 | inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Normativa | Eliminación o reducción de requisitos | No se han identificado los tramites que deben estar publicados en la plataforma SUIT | Identificar los Tramites que debemos cumplir como Categoria 1 en la plataforma SUIT | Que puedan tener una plataforma donde puedan consultar los paso a paso de los tramites que se encuentran en el SUIT | TICS | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Las funciones del SUIT fueron delegadas a la Oficina de Atención al Ciudadano y se inició proceso de actualización del SUIT e inscripción de nuevos tramites
3 | Racionalización de 15 Tramites | Normativa, Administrativa o Tecnologica | según el diagnostico realizado a los tramites | al no haber un inventario de tramites no hay una politica de racionalización de tramites | realizar a los 15 tramites identificados acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización | los ciudadanos podran realizar pagos y enviar documentos para poder expedir los tramites. | TICS | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Las funciones del SUIT fueron delegadas a la Oficina de Atención al Ciudadano y se inició proceso de actualización del SUIT e inscripción de nuevos tramites
4 | Nuevo Portal WEB o Link de tramites | Tecnologicas | Portal Actualizado | No hay un Link o una pagina web donde los usuarios puedan consultar todos los tramites | Crear una Pagina Web o un link dentro de la pagina de la alcaldía Distrital donde los ciudadanos puedan encontrar todos los tramites en un solo lugar. | Ahorro de tiempo, dinero y documentos al momento de solicitar un tramite | TICS | 2017-03-01 | 2017-07-31 | Fue presentada la nueva pagina web de la entidad que tiene portal de tramites y servicios, alguinos en linea y otros direccionados al portal SUIT, VER http://www.santamarta.gov.co/tramites-y-servicios
4
5
| Nombre del responsable: |  |  |  |  | Número de teléfono:
| Correo electrónico: |  |  |  |  | Fecha aprobación del plan:
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on K14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on L14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Componente 3
Componente 3: Rendición de Cuentas
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar, difundir y mantener actualizada información de las gestiones realizadas por la administración Distrital | Resultados de la gestión publicados en Pagina WEB y redes sociales | Oficina de Prensa | Mensual | Se tienen portal de noticias en el que se publica la información de la gestión de la entidad, a demas de boletines y comunicados de prensa de interes publico
| 1.2 | Actualizar link Transparencia y Rendición de Cuentas de la Pagina web de la alcaldia Distrital | Información actualizada en la página web | TIC´S | Mensual | Se mantiene actualizado el portal de transparencia y se publica la información en la medida en que se produce
| 1.3 | Publicar informes Periodicos | 3 informes de seguimiento al plan anticorrupción 4 informes pormenorizado de Control Interno 2 Seguimientos a las PQR 1 Informe de auditoria interna 1 Informe de Control Interno Contable | TIC´S Control Interno | Bimestral | Se publican los informes que produce la Oficina de Control Interno en la frecuencia definida por las leyes o reglamentos que establecen su frecuencia. Se prepara el proceso de rendición de cuentas antes las contralorias Distrital y General
| 1.4 | realizar Audiencia pública de avance de obras | Informar a la ciudadania el estadod e avance de cada obra que se desarrolla en el distrito | Despacho del Alcalde | Mensual | Cada mes se realizan avances publicas de obras para socializar avances y novedades en las obras
| 1.5 | Realizar un Video Institucional de la Gestión Realizada en el año 2017 | 1 Video Institucional Realizado | Oficina de Prensa | 31 de Diciembre del 2017 | Se realizó como parte del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2017
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Disponer vallas de conteo regresivo de las entrega de las obras | Disponer de una valla por cada obra de infraestructura que se realice en el distrito | Gerencia de proyectos de Infraestructura | Mensual | Se disponenen vallas de conteo regresivo en los contratos de obra publica
| 2.2 | Mantener Dialogo permanente con el Consejo Territorial de Planeación |  | secretaría de Planeación | Mensual | Gestión de la Secretaria de planeación
| 2.3 | Realizar la Rendicion de Cuentas del periodo 2017 | 1 evento Público | secretaría de Planeación | 15 de Diciembre de 2017 | El 03 de abril de 2018 se desarrolló audiencia publica de rendición de cuentas en el coliseo menor
| 2.4 | Respuesta de Solicitudes de información que realicen los ciudadanos por redes sociales |  | TIC´S | Mensual | Se atienden las soclitudes realizadas por ciudadanos a traves de redes sociales, a través de web master de la oficina de comunicaciones
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Poner encuesta sobre que quieren los ciudadanos que se profundice en la rendición de cuentas | link Creado | TIC´S | 31 de Octubre de 2017 | el 23 de marzo de 2018 , previo a la rendiciónde cuentas, a través de la red social twitter se realizó encuesnta para priorizar la información de interes de los ciudadanos
| 3.2 | Mesa Previa a la Rendición de Cuentas con el Consejo Territorial de Planeación. | Mesa de trabajo realizada | secretaría de Planeación | 10 de Noviembre de 2017
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar el día de la rendición de cuentas una encuesta sobre el proceso | 1 encuesta aplicada | TIC´S | 15 de Diciembre de 2017 | La oficina de atención al ciudadano aplicó encuesta de satisfacción posterior al ejercicio de rendición de cuentas.
| 4.2 | Evaluar el cumplimiento de los compromisos de la publicación de la información. | 1 encuesta aplicada | Agenda Estrategica del Alcalde | Mensual | La oficina de atención al ciudadano aplicó encuesta de satisfacción posterior al ejercicio de rendición de cuentas..

## Componente 4
Componente 4: Servicio al Ciudadano
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Reorganización de la Oficina de Atención al Ciudadano | Nuevas Estrategias a favor del ciudadano | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 30 de Junio de 2017 | Mediante decreto 312 fue creada la nueva estructura de la Alcaldia Distritalde Santa Marta, en la que se determinó la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrita a la secretaria general
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Crear plataforma de Chat del Distrito de Santa Marta | plataforma de Chat del Distrito de Santa Marta Creada | TIC´S | 30 de Junio de 2017 | En mayo de 2018 fue activado la plataforma de chats de la pagina web
| 2.2 | Crear Aplicación para equipos moviles de PQR´S | Aplicación de PQR´S del Distrito de Santa Marta Creada | TIC´S | 30 de Septiembre de 2017 | En mayo de 2018 fue activado la plataforma de PQRS de la pagina web
| 2.3 | Atender las peticiones realizadas por los ciudadanos a través de plataformas digitales | Atención de numero de peticiones realizadas | Todas las Dependencias | Permanente | Se atienden las soclicitudes que se reciben mediante plataformas como twitter, facebook e instagram, a traavés de un web master de la oficina de comunicaciones
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar capacitación a servidores, contratistas, personal de cafetería, aseo y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano | 1 Capacitacion realizada | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 30 de Junio de 2017 | Mediante decreto 312 fue creada la nueva estructura de la Alcaldia Distritalde Santa Marta, en la que se determinó la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrita a la secretaria general
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar la política de protección de datos | Acciones de la política de protección de datos personales, implementadas | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 31 de Diciembre de 2017 | Mediante decreto 312 fue creada la nueva estructura de la Alcaldia Distritalde Santa Marta, en la que se determinó la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrita a la secretaria general
| 4.2 | Realizar el Procedimiento de PQRS de acuerdo con la normatividad Vigente | Procedimiento aprobado | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 31 de Diciembre de 2017 | Mediante decreto 312 fue creada la nueva estructura de la Alcaldia Distritalde Santa Marta, en la que se determinó la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrita a la secretaria general
| 4.3 | Crear un formato para la recepción de PQRS en las diferenets Oficinas. | Formato Implementado | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 30 de Septiembre de 2017 | Mediante decreto 312 fue creada la nueva estructura de la Alcaldia Distritalde Santa Marta, en la que se determinó la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrita a la secretaria general
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de calidad del servicio. | Informe Trimetral de encuestas aplicadas | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral | Mediante decreto 312 fue creada la nueva estructura de la Alcaldia Distritalde Santa Marta, en la que se determinó la creación de la oficina de atención al ciudadano, adscrita a la secretaria general
Note on C3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Componente 5
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGIUMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar diagnostico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Diagnóstico realizado | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | 30 de junio de 2017 | Se realizó autodiagnostico de la información publicada en el botón transparencia, siguiendo el formato dispuesto por la Procuraduria General de la Nación para tal fin
| 1.2 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia frente a la normativa vigente. | Enlace de transparencia actualizada | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | Permanente | Se actualiza informació acorde a la frecuencia de producción de la misma
| 1.3 | Identificar información del Distrito de Santa Marta adicional a la publicada en enlace de transparencia para que sea publicada. | Consulta a grupos de valor para identificar información adicional de interés susceptible de publicación | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | 30 de junio de 2017 | Pendiente
| 1.4 | Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP | 100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP | Recursos Humanos - Secretaría General | Permanente | Se cumple con la disposición de publicar en SIGEP las hojas de vida de funcionarios
| 1.5 | Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP | 100% de los contratos registrados en el SECOP | Contratación | Permanente | Se cumple con la dispocición de publicar los ontratos en el portal SECOP
| 1.6 | Publicar os contratos en la plataforma SIA de la contraloria | 100% de los contratos registrados en plataforma SIAContraloria | Contratación | Permanente | Se cumple con la dispocición de publicar los ontratos en el portal SIA OBSERVA
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Mejorar el formulario en línea para la recepción de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC | Formulario implementado | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2017 | En tramite
| 2.2 | Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normativa vigente | Acuerdos de niveles de servicio documentados e implementados | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2017 | En tramite
| 2.4 | Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta | 1 formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información implementado | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2017 | Pendiente
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación | TRD actualizadas | Secretaría General | Junio 30 de 2017 | Se realizaron inventarios documentales, actualización de TRD, remodelación del archivo central siguiendo requisitos legales para su mantenimiento y transferencias documentales. Se trabaja en la apuesta a punto de un software documental
| 3.2 | Revisar y actualizar el registro de activos de información | 1 registro de activos de información actualizado | Secretaría General | 30 de junio de 2017 | Pendiente
| 3.3 | Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | Inventario de información actualizado | TIC´S | Septiembre 30 de 2017 | Pendiente
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Aplicar un sistema de seguimiento a la gestión documental para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado. | Sistema de seguimiento a la gestión Documental aplicado. | Secretaría General | Diciembre 31 de 2017 | Se realizaron inventarios documentales, actualización de TRD, remodelación del archivo central siguiendo requisitos legales para su mantenimiento y transferencias documentales. Se trabaja en la apuesta a punto de un software documental
Note on C3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.