## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCION 2019 - ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
COMPONENTE 1 | GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE |  | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Definir la política de riesgos de corrupción |  | Política de riesgos de corrupción actualizada | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | 31 de Mayo de 2019 | 0%
| 1.2 | Socialización de la politica de riesgos de corrupción |  | Política de riesgos de corrupción socializada | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | 28 de Junio de 2019 | 0%
| 1.3 | Publicar la política de riesgos de corrupción |  | Política de riesgos de corrupción publicada | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | 31 de Julio de 2019 | 0%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar 3 mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos |  | Riesgos de corrupción identificados | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | 30 de Mayo de 2019 | 20% | La Oficiande Sistemas Integrados de Gestión adelanta tarea de idenfiticación de riesgos para posterior construcción del mapa de riesgos institucional
| 2.2 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor |  | Mapa de riesgos de corrupción socializado | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | 28 de Junio de 2019
| 2.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo |  | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | 30 de Julio de 2019
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo |  | Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | 30 de Agosto de 2019 | 0%
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción |  | Riesgos evaluados | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | Permanente | 20% | La Oficiande Sistemas Integrados de Gestión adelanta tarea de idenfiticación de riesgos para posterior construcción del mapa de riesgos institucional
| 4.2 | Garantizar cumplimiento del mapa de riesgos |  | Controles eficaces y eficientes | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | Permanente | 20%
| 4.3 | Identificar riesgos emergentes |  | Riesgos de corrupción emergentes identificados | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | Permanente | 20%
| 4.4 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción |  | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | Permanente | 20%
| 4.5 | Monitorear Trimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso |  | Reporte de monitoreo Trimestral | Control Interno, Secretaría de Planeación |  | Trimestral | 20%
COMPONENTE 2 | ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN |  | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACION |  | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1. Realizar el Manual de Tramites y servicios del Distrito de Santa Marta | Eliminación o reducción de requisitos |  | No hay un manual de tramites y servicios creados. | Mejorar el acceso del ciudadano a información de requisitos y rutas de los tramites y servicios de la Alcaldía | Secretaría General | 2019-02-04 | 2019-06-29 | 0%
2. Inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Eliminación o reducción de requisitos |  | un minimo de trámites están pendientes del proceso de identificación | Finalizar proceso de identificación de trámites para cargarlos en el SUIT | TICS | 2019-02-04 | 2019-06-29 | 85% | A la fecha se tiene un cumplimiento del 85% en avance de inscripción de tramites y OPAs en el SUIT, según lo certifica informe del SUIT de fecha 4 de junio de 2019, para un total de 105 tramites registrado. Para llegar al 100% de cumplimiento, se requiere gestionar 185 tramites, de los cuales 5 estan en evaluacion por la institucion, 9 sin gestion, 2 en creacion y 2 en coreccin
3. Racionalización de 10 Tramites | Identificar tramites que puedan ser racionalizados y subidos a la pagina web de la Alcaldia de facil acceso para el ciudadano |  | Pocos trámites que los ciudadanos puedan realizar en linea | Racionalizar 10 tramites de la entidad | TICS | 2019-02-04 | 2019-06-29 | 0%
COMPONENTE 3 | RENDICION DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE |  | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar, difundir y mantener actualizada información de las gestiones realizadas por la administración Distrital |  | Resultados de la gestión publicados en Pagina WEB y redes sociales | Comunicaciones Estrategicas |  | Permanente | 33% | El portal "Noticias" de la pagina web institucional, mantien acutalizada información de interes respecto de las acciones realizadas por la entidad
| 1.2 | Publicar informes Periodicos |  | 3 informes de seguimiento al Plan Anticorrupción 4 informes pormenorizado de Control Interno 2 Seguimientos a las PQRSD 1 Informe de Auditoria Interna 1 Informe de Control Interno Contable | TIC´S, Control Interno |  | Bimestral | 33% | La Oficina de Control Interno ha remitido para publicación de la dirección TICS informes periodicos producidos por esta oficina, que se pueden consultar en el siguiente link: http://santamarta.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-control-interno
| 1.3 | Realizar Audiencia pública de avance de obras |  | Informar a la ciudadania el estado de avance de cada obra que se desarrolla en el distrito, | Despacho del Alcalde |  | Pemanente | 0%
| 1.4 | Realizar un Video Institucional de la Gestión Realizada durante el año 2019 |  | 1 Video Institucional Realizado | Oficina de Prensa |  | Permanente | 100% | En Audiencia publica de Rendicipón de Cuentas se presentó video institucional de gestión 2018
| 1.5 | Realizar y publicar en web informe de gestion de la vigencia anterior (2018) |  | 1 Informe | Secretario de Planeacion |  | 31 de enero de 2019 | 100% | Se publicó informe de gestion 2018 en la pagina web en el link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Mantener Dialogo permanente con el Consejo Territorial de Planeación |  | Reuniones | Secretaría de Planeación |  | Mensual | 0% | Mediante Decreto 242 de 2018se reestructuró el CTP del Distrito de Santa Marta. En fecha 01 de febrero de 2019 se comunicó a cada miembro su participación en el CTP
| 2.2 | Realizar la Rendicion de Cuentas del periodo 2018 |  | Rendinciones de cuentas sectorias (localidades, sectores) | Secretaría de Planeación |  | Permanente | 100% | El dia 18 de enero de 019 se realizó la primera audiciencia publica de rendición de cuentas, en el coliseo menor, ver enlace http://www.santamarta.gov.co/sala-prensa/noticias/alcalde-inicia-rendiciones-de-cuenta-de-su-periodo-2018
| 2.3 | Respuesta de Solicitudes de información que realicen los ciudadanos por redes sociales |  | Responder en forma oportuna las solicitudes realizadas por redes sociales | TIC´S, comunicaciones |  | Mensual | 33% | A través de las cuentas de RDS oficiales de la entidad, se atiende permanentemente las consultas de los ciudadanos
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Poner encuesta sobre que quieren los ciudadanos que se profundice en la rendición de cuentas |  | Link creado | TIC´S |  | 31 de Enero del 2019 | 0%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar encuesta posterior a rendición de cuentas a los asistentes |  | 1 encuesta aplicada | Secretaria de Planeacion |  | Permanente | 0%
| 4.2 | Realizar y publicar informe de evaluacion del proceso de rendición de cuentas |  | 1 Informe | Control Interno |  | Mensual | 0%
COMPONENTE 4 | SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | Actividades |  |  | Meta o producto | Responsable |  | Fecha programada | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Operación de los Centros de Servicios Integrados para la atención al ciudadano (Centros de referenciación de oferta social y emprendimiento del Distrito) |  | Ciudadanos atendidos en los Centros de referenciación a traves de realización de trámites y servicios | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano |  | Permanente | 33% | Se tienen en funcionamiento 15 centros de referenciación, que en el mes de abril atendieron 1706 ciudadanos, según cifras de la oficina de atención al ciudadano
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Atender las peticiones realizadas por los ciudadanos a través de plataformas digitales |  | Ciudadanos atendidos en el chat virtual de la página web de la Alcaldía de Santa Marta | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano |  | Permanente | 33% | Se mantiene la atención virtual mediante el Chat que administra la oficina de atención al ciudadano
| 2.2 | Atender las peticiones realizadas por los ciudadanos a través de plataformas digitales |  | Ciudadanos atendidos en el Sistema PQRSD de la página web de la Alcaldía de Santa Marta | Todas las Dependencias |  | Permanente | 33% | Se mantiene atención a través del boton PQRSD de la pagina web distrital, ademas de atención telefonica, que el mes de abril atendió 78 usuarios
3. Relacionamiento con el ciudadano | 3.1 | Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de calidad del servicio. |  | Informe Trimestral de encuestas aplicadas | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano |  | Semestral | 0%
| 3.2 | Realizar actividades de acompañamiento, gestion y control del ciudadano a traves del programa Alcaldia en la calle |  | Actividad mensual del programa Alcaldía en la Calle | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano |  | Mensual | 0%
COMPONENTE 5 | TRANSPARENCIA Y ACESSO A LA INFORMACION
SUBCOMPONENTE | Actividades |  |  | Meta o producto | Responsable |  | Fecha programada | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia en el cumplimiento de la Ley 1712. |  | Enlace de transparencia actualizada | Control Interno, TIC´S |  | Permanente | 20% | A la fecha se tiene que la oficina de control interno realizó auditoria de evaluación de cumplimiento de la Ley 1712, producto de ello se produjo plan de mejoramiento a ejecutar por la direccion TICS
| 1.2 | Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP (Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico) |  | 100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP | Recursos Humanos - Secretaría General -Contratacion |  | Permanente | 100% | A fecha marzo de 2019, se tenian 298 funcionarios registrados en el SIGEP, dando cumplimiento al total al total de funcionario de planta.
| 1.3 | Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP (Sistema Electronico de Contratacion Pública). |  | 100% de los contratos registrados en el SECOP | Contratación |  | Permanente | 33% | La dirección de contratación gestiona en debida forma la publicación de documentos en SECOP, el ultimo registro corresponde a la publicacion del acta de declaratoria de desierta de la invitacion publica 007 de 2019
| 1.4 | Publicar los contratos en la plataforma SIA OBSERVA (Sistema Integral de Auditorias) de la Contraloria |  | 100% de los contratos registrados en plataforma SIA Contraloria | Contratación |  | Permanente | 33% | La entidad cumple con el requisito de cargue de contraos en la plataforma SIA OBSERVA. El ultimo reporte se realizó en fecha 8 de junio de 2019
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Mantener aplicación de las Tablas de Retención Documental - TRD |  | TRD actualizadas | Secretaría General |  | Permanente | 0% | El archivo general de la nación conceptuó respecto de las TRD remitidas a esaa entidad, informando la necesidad de realizar correcciones para su aprobación. La Secretaría General ha solicitado a cada dependencia destacar personal para participar en el proceso.
| 3.2 | Revisar y actualizar el registro de activos de información |  | 1 registro de activos de información actualizado | Gestion Documental |  | 31 de marzo de 2019 | 0% | La Dirección TICS se comprometió en plan de mejoramiento interno a la creación del Registro de Activos de Información
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Implementar en todas las dependencias de la entidad el Sistema de Gestion Documental soportado en el software desarrollado |  | Sistema de seguimiento a la gestión Documental aplicado. | Secretaría General, TICS |  | 19 de diciembre de 2019 | 0% | Se tiene el software y hardware documental, sin embargo este no se ha implementado a la fecha